В соответствие с пунктом 8 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2020 год в мае-июле тек. года проведено совместное контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных муниципальному образованию городской округ «Город Южно-Сахалинск» и другим муниципальным образованиям Сахалинской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках всех государственных программ Сахалинской области, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года».

Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501 (далее - государственная программа)

Целью государственной программы является создание условий для кардинального повышения комфортности городской среды и механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды на территории Сахалинской области.

Общий объем средств, предусмотренных министерству ЖКХ на предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2020 годах, составил 5614225,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 215558,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5398666,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение в проверяемом периоде (по состоянию на 01.06.2020) составило 3463035,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1184668,2 тыс. рублей (87,2 %); 2019 год – 2269189,8 тыс. рублей (95,4%); 2020 год – 9177,2 тыс. рублей (0,5 %).

В 2018 году показатель комплексной эффективности государственной программы оценен как средний (0,944) за счет низкого показателя степени соответствия запланированному уровню расходов – 0,872 (отремонтировано меньше дворовых территорий на 4 единицы, остаток неиспользованных средств составил 174450,2 тыс. рублей, или 12,8 % от утвержденных назначений), в рейтинге эффективности государственная программа заняла 18 место.

В 2019 году показатель комплексной эффективности оценен как средний – 0,901, за счет низкого показателя степени достижения планового значения индикатора (0,750), что обусловлено недостаточной связью мероприятий с целевыми индикаторами государственной программы. В рейтинге эффективности государственная программа заняла 22 место.

Объекты, в отношении которых контрольные действия проводились контрольно-счетной палатой Сахалинской области: министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» (МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города Южно-Сахалинска), администрация «Анивский городской округ» (МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа, МАУ Анивское «Благоустройство».

Объекты, в отношении которых контрольные действия проводились контрольно-счетными органами муниципальных образований Сахалинской области, определенные распоряжениями о проведении совместного контрольного мероприятия: администрации муниципальных образований городской округ «Александровск-Сахалинский район», городской округ «Охинский», «Холмский городской округ», Углегорский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Тымовский городской округ», «Южно-Курильский городской округ».

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой Сахалинской области составлено 3 акта (объем проверенных средств 4348236,1 тыс. рублей) и 10 актов визуального обследования (проверено 19 дворовых территорий 57-ми многоквартирных домов (МКД), и 2-е общественные территории: г. Южно-Сахалинск – благоустройство наружного освещения сквера им. А.С. Пушкина; г. Анива – благоустройство сквера им. И.И. Закомолдина).

Контрольно-счетными органами муниципальных образований составлено 7 актов, объем проверенных средств составил 837560,4 тыс. рублей, проверено исполнение 90 муниципальных контрактов на капитальный ремонт дворовых территорий 116-ти МКД и 3-х общественных территорий, проведены визуальные обследования 86-ти МКД.

Проверкой муниципальных контрактов установлено:

- нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактами, в том числе: городской округ «Город Южно-Сахалинск» по 14 контрактам (от 16 до 148 дней); «Анивский городской округ» по 4 контрактам (от 30 до 227 дней); городской округ «Александровск-Сахалинский район» по 2 контрактам (4 и 19 дней); городской округ «Охинский» по 3 контрактам (8, 13 и 49 дней); «Тымовский городской округ» по 2 контрактам (232 и 460 дней); «Южно-Курильский городской округ» по 7 контрактам (от 68 до 955 дней); «Холмский городской округ» по 2 контрактам (14 и 39 дней);

- частичное выполнение в установленный срок, предусмотренных контрактами работ, по состоянию на 01.06.2020 контракты не выполнены, не расторгнуты: городской округ «Охинский» – 2 контракта; городской округ «Смирныховский» – 5 контрактов; «Тымовский городской округ» – 1 контракт; «Южно-Курильский городской округ» – 3 контракта;

- в нарушение пункта 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ неустойка за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не начислялась, общая сумма недополученных доходов муниципальных образований составила 16904,2 тыс. рублей, в том числе: городской округ «Охинский» – 15,1 тыс. рублей (8 дней по 1-му контракту); «Тымовский городской округ» – 453,1 тыс. рублей (692 дня по 2-м контрактам); «Южно-Курильский городской округ» – 16436,0 тыс. рублей (2314 дня по 6-ти контрактам).

- не ведется претензионная работа по уплате (удержанию) начисленной неустойки, в том числе: «Анивский городской округ» – 1430,9 тыс. рублей; городской округ «Александровск-Сахалинский район» – 47,2 тыс. рублей; городской округ «Охинский» – 60,3 тыс. рублей; городской округ «Смирныховский» – 138,5 тыс. рублей; «Южно-Курильский городской округ» – 1013,1 тыс. рублей.

В ходе проведения визуальных обследований дворовых территорий многоквартирных домов (всего 143 МКД) и общественных территорий, выявлены нарушения качества выполненных работ дворовых территорий: городской округ «Город Южно-Сахалинск» – 39 МКД; городской округ «Александровск-Сахалинский район» – 7 МКД; Углегорский городской округ – 7 МКД; «Южно-Курильский городской округ» – по 5 МКД.

По результатам контрольного мероприятия коллегией контрольно-счетной палаты Сахалинской области принято решение направить представление министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, информационное письмо главе муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Копии отчета о результатах контрольного мероприятия – Губернатору Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу, в Прокуратуру Сахалинской области (для информирования), в контрольно-счетные органы муниципальных образований городской округ «Александровск-Сахалинский район», городской округ «Охинский», «Холмский городской округ», Углегорский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Тымовский городской округ», «Южно-Курильский городской округ».