Утвержден распоряжением контрольно-счетной палаты Сахалинской области «17» января 2014 г. № 01-02/3

ОТЧЕТ

по результатам проведения контрольного мероприятия по вопросу:

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2011-2012 годах»

г. Южно-Сахалинск                                                     			31 декабря  2013 года

1. Основание для проведения проверки: Закон Сахалинской области от 30.06.2011 № 60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области»,  пункт 17 плана работы контрольно-счетной Сахалинской области на 2013 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Сахалинской области от 23.10.2013 № 01-02/44.

2. Предмет проверки: средства областного и местного бюджетов (в части софинансирования), направленные на капитальный ремонт объектов социальной сферы. Документы, подтверждающие получение и расходование исполнителями и соисполнителями средств бюджетов, выделенных на капитальный ремонт, нормативные и правовые акты, иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджетов, платежные и первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая операции со средствами бюджетов, иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

3. Объекты проверки:  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова», ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» г. Южно-Сахалинска, департамент образования администрации города Южно-Сахалинска, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения: № 4 «Лебедушка», № 5 «Полянка», № 31 «Аистенок» (Новоалександровск), № 44 «Незабудка», № 58 «Ручеек» (Дальнее), МБУ Дом культуры «Родник», Александровск-Сахалинский ГКУЗ «Специализированный Дом ребенка», МБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница», ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 13» г. Александровск-Сахалинский, МКУ «Служба «Заказчик».

4. Цель проверки: определение целевого и эффективного использования средств областного бюджета Сахалинской области, направленных на капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2011-2012 годах.

5. Проверяемый период: 2011-2012 годы.

6. Срок проведения проверки: с 29 октября по 20 декабря 2013 года.

7.По результатам проверки  составлены акты:

- от 21.11.2013 года по государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» (далее – больница)

- от 17.12.2013 года по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям: № 4 «Лебедушка», № 5 «Полянка», № 31 «Аистенок», № 44 «Незабудка», № 58 «Ручеек»;

- от 17.12.2013 года по департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска (далее – департамент).

- от 28.11.2013г. по Александровск-Сахалинскому ГКУЗ «Специализированный Дом ребенка»;

- от 28.11.2013г. по  МБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница»;

- от 26.11.2013г. по ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 13» г. Александровск-Сахалинский;

- от 29.11.2013г. по МКУ «Служба «Заказчик»;

- от 13.12.2013г. по  ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» г. Южно-Сахалинска;

- от 20.12.2013г. по МБУ Дом культуры «Родник».

Акты по больнице, дошкольным образовательным учреждениям, № 5 «Полянка», № 44 «Незабудка», № 58 «Ручеек», ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» г. Южно-Сахалинска, МБУ Дом культуры «Родник», по учреждениям ГО «Александровск-Сахалинский район» подписаны без пояснений и замечаний.

Акт по департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска подписан с возражениями от 27.12.2013 № 018-5259, на которые направлен ответ от 31.12.2013 № 02-06/796.  Акты по дошкольным образовательным учреждениям № 4 «Лебедушка» и № 31 «Аистенок» подписаны с возражениями, которые приняты контрольно-счетной палатой Сахалинской области (далее – КСП) по ДОУ № 4 «Лебедушка» и не приняты по  ДОУ № 31 «Аистенок», поскольку предоставлены без подтверждающих документов.

На капитальные ремонты объектов социальной сферы в 2011 и 2012 года из областного бюджета выделено 2479489,03 тыс. рублей,  в том числе:

- на объекты социальной защиты 85515 тыс. рублей;

- на объекты культуры 615251,6 тыс. рублей;

- на объекты спорта 40838,9 тыс. рублей;

- на объекты здравоохранения 556976,2 тыс. рублей;

- на объекты образования 1180907,33 тыс. рублей.

Министерство социальной защиты Сахалинской области

Капитальный ремонт объектов социальной сферы проводился в рамках реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Комплексное развитие системы социальной защиты населения Сахалинской области на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 23.09.2010 № 455.

Капитальный ремонт проведен в 25 учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты. В 2011 году на эти цели было направлено 44962 тыс. рублей, в 2012 году 494185,7 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Министерство культуры Сахалинской области

Капитальный ремонт объектов культуры проводился за счет средств долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 № 370, в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 № 433-р «О финансировании мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений отраслевого образования Сахалинской области на 2011-2015 годы».

В 2011 году отремонтировано пять подведомственных министерству культуры учреждений на сумму 86632 тыс. рублей (исполнение 86408,05 тыс. рублей), в 2012 году шесть учреждений на сумму 100470,2 тыс. рублей.

На ремонт объектов муниципальных образований направлено средств в 2011 году 34433,9 тыс. рублей, из них освоено 32725,18 тыс. рублей или 95%, в 2012 году 393715,5 тыс. рублей, из них освоено 378458,6 тыс. рублей или 96%.

В муниципальных образованиях в 2011 году отремонтировано 16 объектов культуры, из них: 3 школы, 7 домов культуры, 5 библиотек и 1 музей. В 2012 году отремонтировано 108 объектов, в том числе: 18 школ, 54 домов культуры, 34 библиотеки и 2 музея.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области

Капитальный ремонт объектов спорта проводился за счет средств, предусмотренных Законом Сахалинской области от 09.12.2011 № 139-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы».

В 2011 году отремонтировано три подведомственных министерству спорта учреждения на сумму 9756,9 тыс. рублей, в 2012 году два учреждения на сумму 11082 тыс. рублей.

На ремонт объектов муниципальных образований в 2011 году средства не выделялись, в 2012 году на ремонт семи объектов спорта было выделено 20000 тыс. рублей, из них освоено 19955,9 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения Сахалинской области

Капитальный ремонт объектов здравоохранения проводился за счет средств, выделенных распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 № 435-р «О плане мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на 2011-2014 годы» и средств резервного фонда Правительства Сахалинской области.

В 2011 году на ремонт объектов здравоохранения было выделено 286057,5 тыс. рублей, из них освоено 226787,3 тыс. рублей (79%). На выделенные средства отремонтировано 34 объекта, из них четыре за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области на сумму 41960,3 тыс. рублей. В 2012 году отремонтировано 20 областных объектов здравоохранения на сумму 245778,5 тыс. рублей из выделенных 270918,7 тыс. рублей. За счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области отремонтировано четыре объекта на сумму 18077,6 тыс. рублей.

Министерство образования Сахалинской области

Капитальный ремонт объектов образования проведен в рамках реализации долгосрочных целевых программ Сахалинской области «Повышение энергетической эффективности региональной экономики в 2010-2015 годах» № 438 от 15.09.2010 г., «Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 годы» № 35 от 14.02.2011 г., распоряжения Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 № 443-р «О финансировании мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений образования на 2010-2014 годы». За счет средств, предусмотренных Законом Сахалинской области от 09.12.2011 №  139-ЗО, от 08.12.2010 № 116-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области» и средств, выделенных распоряжениями Правительства Сахалинской области из резервного фонда.

В 2011 году отремонтировано 21 подведомственное министерству образования учреждения на сумму 195329,1 тыс. рублей, из них освоено 174303,1 тыс. рублей или 89%, в 2012 году то же количество учреждений сумму 196937,7 тыс. рублей, из них освоено 189342,4 тыс. рублей или 96%.

На ремонт объектов муниципальных образований направлено средств в 2011 году 219474,23 рублей, из них освоено 200417,18 тыс. рублей или 91%, в 2012 году 569166,3 тыс. рублей, из них освоено 552791,33 тыс. рублей или 97%.

В муниципальных образованиях отремонтировано 220 объекта образования, из них: 112 дошкольного образования и 108 среднего образования. В 2011 году отремонтировано 22 объекта дошкольного образования и 21 объект среднего образования.  В 2012 году отремонтировано 90 объектов дошкольного образования и 87 объектов среднего образования.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова»

Изначально на 2011 на капитальный ремонт 1-го хирургического отделения больницы (учреждение находилось в муниципальной собственности) были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2131 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Сахалинской области на 2011-2012 годы (далее – Программа модернизации), утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2011 № 113, между министерством здравоохранения Сахалинской области (далее – Министерство), городским округом «Город Южно-Сахалинск» и территориальным фондом ОМС по Сахалинской области 16.09.2011 года было заключено соответствующее соглашение, Приложением № 1 к которому на капитальный ремонт приемного и хирургического отделений предусмотрены средства в общей сумме 52131 тыс. рублей, в том числе 50000 тыс. рублей – средства Федерального фонда ОМС, 2131 тыс. рублей – средства местного бюджета. Титульным списком на капитальный ремонт указанные средства были предусмотрены на объекты:

- «Капитальный ремонт 1-го хирургического отделения» - всего 20000 тыс. рублей, в том числе 17869 тыс. рублей – средства Федерального фонда ОМС, 2131 тыс. рублей – средства местного бюджета,

- «Капитальный ремонт приемного отделения» - всего 32131 тыс. рублей – средства Федерального фонда ОМС.

Увеличение ассигнований на 50000 тыс. рублей были доведены до больницы финансовым управлением администрации города Южно-Сахалинска 13.09.2011 года, т.е. за 3 дня до даты заключения вышеуказанного трехстороннего соглашения. При этом соответствующие изменения в части увеличения финансирования были внесены в смету больницы и утверждены департаментом здравоохранения администрации города Южно-Сахалинска только 26.12.2011 года, что ставило под сомнение освоение бюджетных средств в полном объеме в установленный срок.

По состоянию на 01.01.2012 года остаток неиспользованных средств в 2011 году по Программе модернизации системы здравоохранения Сахалинской области на 2011-2012 годы составил 42447,4  тыс. рублей, на сумму которого между Министерством и больницей было заключено два соглашения:

- 13.04.2012 года о порядке и условиях предоставления в 2012 году субсидии на иные цели на сумму 22641,7 тыс. рублей,

- 19.10.2012 года о порядке и условиях предоставления в 2012 году субсидии на иные цели в сумме 20008,67 тыс. рублей, из них на капитальный ремонт по Программе модернизации – 19785,67 тыс. рублей.

На 2013 год на проведение капитального ремонта предусмотрены средства в сумме 10300 тыс. рублей, из которых проверено использование бюджетных средств в сумме 9959,1 тыс. рублей по контрактам, заключенным в 2012 году с окончанием выполнения работ в 2013 году согласно графикам,  утвержденным контрактами.

Распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.06.2010  № 435-р был утвержден План мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на 2011 - 2014 годы (далее – План № 435-р), пунктом 2.1 которого по городскому округу «Город Южно-Сахалинск» для больницы на 2011 - 2014 годы были предусмотрены бюджетные средства в сумме 60809 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 49550 тыс. рублей, местного бюджета - 11259 тыс. рублей. На 2011 год в объемах, соответственно, - 17160 тыс. рублей, областного бюджета – 13200 тыс. рублей, местного бюджета - 3960 тыс. рублей; на 2012 год - 15990 тыс. рублей, в том числе областного бюджета - 12300 тыс. рублей, местного бюджета -  3690 тыс. рублей.

После неоднократного внесения изменений в План № 435-р объем финансирования был увеличен на 2011 - 2014 годы до 90321 тыс. рублей, в том числе на 2012 год средства областного бюджета - 70000 тыс. рублей, которые были утверждены Министерством 30.12.2011 года в составе Плана ФХД  (целевые субсидии) по больнице  и предусмотрены  Соглашением о порядке и условиях предоставления в 2012 году субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, которое было заключено между Министерством и больницей 26.07.2012 года на сумму 154000 тыс. рублей, из них – 70000 тыс. рублей на капитальный ремонт.

Средства областного бюджета, предусмотренные соглашениями, перечислялись Министерством больнице по фактически выполненным и принятым работам с одновременным представлением подтверждающих документов на основе заявок больницы.

Условие софинансирования из местного бюджета соблюдено.

Контракты, заключенные по результатам торгов с подрядными организациями, соответствуют условиям, предусмотренным в конкурсной документации по выбору подрядных организаций для проведения работ по объектам.

Утвержденная проектно-сметная документация, титульные списки, дефектные ведомости имеются практически по всем проверенным объектам. Акты скрытых работ были предоставлены к проверке не по всем объектам.

При выборочной проверке соответствия параметров капитальных ремонтов объектов проектным данным были установлены ряд нарушений. При выходе на объекты частично проводились контрольные обмеры объемов выполненных работ, в результате чего были установлены различные нарушения, а именно: выполнение не в полном размере  физических объемов работ, несоблюдение подрядчиком проектных решений (замена одних видов материалов и работ на другие, несоблюдение технологии выполнения отделочных работ и пр.), включение в акты выполненных работ документально неподтвержденных затрат на строительство временных зданий и сооружений, затрат на непредвиденные работы.

При проверке определения качества материалов и конструкций, примененных при капитальном ремонте объектов, нарушений не установлено.

При проверке было установлено нарушений на общую сумму 4168,5 тыс. рублей 3,2 % от объема проверенных средств), в том числе:

- неэффективное расходование средств областного бюджета в общей сумме 3507,2  тыс. рублей,

- оплата невыполненных работ – 274,6 тыс. рублей,

- оплата работ, не предусмотренных проектом, - 197,5 тыс. рублей,

- недостача – 44,5 тыс. рублей,

- оплата с нарушением установленных контрактом сроков – 144,7 тыс. рублей,

При проверке полного и своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета выполненных ремонтов (годовая отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы и т.д.) нарушений не установлено.

В ходе проверки были направлены 4 претензии по 4 контрактам на общую сумму 636,2 тыс. рублей.

Объем проверенных средств за 2011-2012 годы составил 132090,1 тыс. рублей, в том числе 52131 тыс. рублей – 2011 год, 70000 тыс. рублей – 2012 год, 9959,1 тыс. рублей – 2013 год. Выделенные больнице в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года на капитальный ремонт средства освоены в полном объеме.

Выборочно были проведены визуальные осмотры капитально отремонтированных объектов по заключенным 23 контрактам.

Здание больницы 1963 года и 1984 года постройки. За период до конца 2011 года фактически капитальный ремонт не производился ни разу.

Больницей регулярно, 2 раза в год, комиссионно проводятся обследования помещений и зданий на предмет их технического состояния, по результатам которых составляются соответствующие акты. Кроме этого, в ходе проверок Роспотребнадзором по Сахалинской области в больнице выявлялись различного рода нарушения в части несоблюдения санитарного законодательства РФ, по результатам которым выдавались предписания об устранении нарушений, в том числе по проведению ремонтных работ, приведению в соответствие с нормами и нормативами помещений, светового, сантехнического  оборудования и т.д. При составлении технических заданий на разработку проектно-сметной документации учитывались также санитарные задания на ремонтные работы (в том числе капитального характера), выдаваемые ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Сметные расчеты по ряду объектов были согласованы с ООО «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве», по ряду объектов – составлены ООО РЦЦС. Локальные сметные расчеты составлялись подрядными организациями (участниками торгов) с учетом понижающих коэффициентов в соответствии с МДС 81-33.2004 («Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» утверждены Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6), письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 31.01.2005 года. Величина сметной прибыли определена в соответствии с МДС 81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15 и письмом Росстроя «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

При выборочной проверке по ряду объектов правильности примененных расценок в локальных сметных расчетах (ТЕР 10-06, ТЕР 46-03, ТЕРр65, ТЕР 15-04 и др.) нарушений не установлено.

По результатам проведенного администрацией города Южно-Сахалинска открытого аукциона в электронной форме, между ООО «АзияСтройсервис» и больницей 03.10.2011 года был заключен контракт № 572 на выполнение подрядных работ по объекту «Капитальный ремонт 1-го хирургического отделения» стоимостью 9500 тыс. рублей (со снижением подрядчиком начальной (максимальной) цены контракта 20000 тыс. рублей в 2,1 раза, что изначально ставило под сомнение выполнение установленного объема работ в соответствии с техническим заданием, аукционной документацией, условиями контракта, применением необходимых материальных и технических ресурсов), в том числе за счет средств местного бюджета 820 тыс. рублей и за счет средств иного межбюджетного трансферта в сумме 8680 тыс. рублей (далее – контракт № 572) и сроком выполнения работ по 26.12.2011 года.

В 2011 году больницей были перечислены средства в общей сумме 2850 тыс. рублей в виде авансирования (30 %), в том числе за счет средств местного бюджета – 820 тыс. рублей. Фактически работы были выполнены на сумму 5749 тыс. рублей с нарушением графика производства работ, при этом в установленный контрактом срок - только на сумму 2664,34 тыс. рублей.

На неоднократные письменные обращения и претензии больницы в адрес руководителя ООО «АзияСтройсервис» Ли Ен Дек о ненадлежащем исполнении обязательств (в частности, нарушения технологического процесса выравнивания стен; пробивки отверстий под трубы в помещении ординаторской; нарушения сроков выполнения работ по замене канализационного стояка, что привело к срыву выполнения ремонтно-строительных работ по объекту «Капитальный ремонт приемного отделения»; отсутствие грунтовки стен, приведшее к отслоению покрытия из гипсовой смеси «Ротбанд»; непредставление актов скрытых работ на часть проведенных работ, и т.д.), ответы от подрядчика так и не были получены.

В связи с несоблюдением подрядчиком сроков выполнения работ, персонал 1 хирургического отделения больницы вынужден был работать в уплотненном режиме, в результате чего было пролечено 200 больных (на 27 человек меньше плана на январь-февраль 2012 года (государственное задание). Справочно: в январе-феврале 2011 года было пролечено 232 больных), что повлекло за собой уменьшение финансирования за счет средств территориального фонда ОМС ориентировочно на 722,1 тыс. рублей (упущенная выгода) при неизменных затратах больницы на текущие расходы (содержание помещений, электроэнергия, заработная плата сотрудников и пр.).

30.03.2012 года больницей была направлена претензия ООО «АзияСтройсервис» с требованием о перечислении пени 16500,3 тыс. рублей за просрочку выполнения работ (96 дней) и упущенной выгоды 722,1 тыс. рублей, на которую ответ не был получен.

До принятия больницей окончательного решения о расторжении контракта, ООО «АзияСтройсервис» продолжало в период с 01.01.2012 года по 30.07.2012 года частично выполнять работы на общую сумму 3084,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.08.2012 года составил 3751 тыс. рублей.

Поскольку ООО «АзияСтройсервис» не закончило работы на объекте и фактически самоустранилось от их завершения, в целях полного освоения бюджетных средств и окончания капитального ремонта объекта больницей было принято решение о перераспределении предусмотренного контрактом невыполненного объема работ на несколько лотов. В результате проведенных открытых аукционов в электронной форме были заключены 3 госконтракта на общую сумму 2943,9 тыс. рублей:

- с ООО «СМУ-408» на «капитальный ремонт системы электроснабжения 1 хирургического отделения» на 1100,6 тыс. рублей. Работы выполнены 26.11.2012 года, просрочка 6 дней. В ходе настоящей проверки 14.11.2013 года больницей была направлена претензия с требованием о перечислении просрочки в сумме 6,6 тыс. рублей.

При выходе на объект и визуальном осмотре было установлено, что количество бактерицидных ламп (светильники) не соответствуют предусмотренному проектом (на 12 ламп меньше, что составляет 23,1 тыс. рублей - стоимость ламп с установкой);

- с ООО «21 век» на «капитальный ремонт санитарно-технического оборудования и вентиляции 1 хирургического отделения» на 588,5 тыс. рублей. При выходе на объект было установлено, что вместо предусмотренных проектом водонагревательных аппаратов «Аристон» поставщиком приобретены водонагревательные аппараты Caranterm, причем 1 из них объемом 50 л не установлен, а находился в упаковке в помещении кладовой 1 хирургического отделения. Объем невыполненных работ и стоимость титана составила 10,2 тыс. рублей (8,5 тыс. рублей – стоимость титана, 1,7 тыс. рублей – расходы на установку). Согласно предоставленным пояснениям главной медсестры больницы во время проведения ремонтных работ титан был смонтирован (установлен), а затем произведен его демонтаж в связи с тем, что титан должны были переустановить в ванную комнату для мытья пациентов. В ходе проверки, 20.11.2012 года титан был установлен, находится в рабочем состоянии;

- с ООО «Альфа-Траст» на «капитальный ремонт 1 хирургического отделения» на 1254,8 тыс. рублей. При выходе на объект было установлено, что не выполнено устройство металлической решетки на окно в кабинете старшей медсестры. Также отсутствует изготовление, поставка и монтаж 1 двери металлической (1,06 х 2,17) м. Общая стоимость оплаченных, но невыполненных работ по устройству металлических решетки и двери составила 25,9 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств по объекту «Капитальный ремонт 1 хирургического отделения» по состоянию на 01.01.2013 года составил 807,1 тыс. рублей, в том числе 9,6 тыс. рублей – экономия по торгам, а на 797,5 тыс. рублей между больницей и ООО «Альянс Тек» был заключен контракт со сроком выполнении работ до 31.01.2013 года. Фактически все работы по объекту были выполнены 21.01.2013 года. Оплата произведена больницей 27.05.2013 года, т.е. с нарушением пункта 3.6 контракта, которым предусмотрена оплата по факту выполненных работ в течение 45 календарных дней. Согласно предоставленным больницей пояснениям Уведомление (без указания даты) о средствах, предусмотренных для финансирования субсидии на иные цели в 2013 году были получены больницей от Министерства, которое, в свою очередь, получило уведомление от территориального Фонда ОМС 29.04.2013 года. Средства поступили на лицевой счет больницы 23.05.2013 года.

Параллельно началу работ по контракту № 572, по результатам проведенного администрацией города Южно-Сахалинска открытого аукциона в электронной форме между ООО «АзияСтройсервис» и больницей 08.11.2011 года был заключен контракт № 707 на выполнение подрядных работ по объекту «Капитальный ремонт приемного отделения» стоимостью 22845,3 тыс. рублей.

Согласно актам по форме КС-2 подрядчиком по состоянию на 14.12.2011 года были выполнены работы на общую сумму 472,36 тыс. рублей. Остаток по состоянию на 01.01.2012 года неотработанного аванса (дебиторская задолженность) составил 6381,23 (5070,2 тыс. рублей – областного бюджета, 1311 тыс. рублей – местного бюджета).

В ходе проведения работ представителями заказчика (больницы) было визуально установлено, что работы в установленный контрактом срок подрядчиком не будут выполнены. Больница направила 22.12.2011 года ООО «АзияСтройсервис» соответствующий запрос о сроках выполнения работ, на который ответ получен не был.

В течение января-июля 2012 года подрядчиком были произведены работы на общую сумму 2903,4 тыс. рублей. Остаток неотработанного аванса (дебиторская задолженность) по состоянию на 01.01.2013 года составил 3477,8 тыс. рублей.

Поскольку подрядчиком нарушались сроки выполнения работ по обоим контрактам № 572 и № 707, ответы на запросы и претензии не направлялись, все попытки больницы путем переговоров повлиять на проведение работ ООО «АзияСтройсервис» оказались безрезультатными, то больницей было направлено в Арбитражный суд Сахалинской области исковое заявление 05.06.2012 года о ненадлежащем исполнении принятых обязательств с просьбой о расторжении контракта № 707, выплате подрядчиком неосвоенного полученного аванса в сумме 5438,5 тыс. рублей и перечислении пени за просрочку обязательств за 157 дней в сумме 100936,3 тыс. рублей.

Арбитражным судом Сахалинской области дело было назначено к судебному разбирательству на 21.08.2012 года. Одновременно больницей были направлены 14.08.2012 года:

- еще одна претензия ООО «АзияСтройсервис» о ненадлежащем исполнении обязательств с требованием принять все необходимые меры к выполнению и сдаче работ;

- обращение в прокуратуру г. Южно-Сахалинска с просьбой о проведении проверки законности деятельности ООО «АзияСтройсервис».

В ходе последующих проведенных переговоров больницы с подрядчиком 27.08.2012 года было достигнуто мировое соглашение на сумму 3477,8 тыс. рублей (5438,5 тыс. рублей – 1960,7 тыс. рублей – сумма выполненных работ по состоянию на 01.08.2012 года) и принято обязательство ООО «АзияСтройсервис» о завершении проавансированных работ в срок до 15.09.2012 года, которое не исполнено, в связи с чем по выданному 19.09.2012 года Арбитражным судом Сахалинской области исполнительному листу в отношении ООО «АзияСтройсервис» было возбуждено исполнительное производство, однако согласно акту от 17.12.2012 года, составленному судебным приставом-исполнителем, невозможно было установить местонахождение должника, его имущества и принято постановление об окончании исполнительного производства.

Несмотря на окончание исполнительного производства, больница вновь обратилась в УФССП России по Сахалинской области с просьбой о предоставлении информации о ходе исполнительного производства, по которому в отношении ООО «АзияСтройсервис» 09.04.2013 года было вновь возбуждено исполнительное производство.

По состоянию на 17.10.2013 года больницей получен ответ от УФССП России по Сахалинской области о том, что в МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится сводное исполнительное производство от 09.04.2013 года о взыскании задолженности с ООО «АзияСтройсервис» в пользу УПФР в г. Южно-Сахалинск, в пользу больницы и в пользу департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска на общую сумму 15021,13 тыс. рублей. В ходе совершения исполнительных действий	 установлено, что по адресу Коммунистический проспект, 41-45 расположена другая организация (ООО «Олимпия-Сервис»), должник корреспонденцию не получает, по сведениям, полученным на запросы УФССП России по Сахалинской области, у должника отсутствуют зарегистрированные права на объекты недвижимости, автотранспорт, маломерные суда, самоходные машины, не зарегистрирована контрольно-кассовая техника. Выходом судебным приставом-исполнителем по адресу руководителя организации согласно письменному пояснению установлено, что генеральным директором стал полгода назад, является ли организация действующей – ему неизвестно, место расположения также не известно. Стал директором, подписав только договор за денежное вознаграждение, чем занимается организация также не знает. Со счета должника в пользу больницы были списаны средства в сумме 95,75 тыс. рублей, которые поступили на лицевой счет больницы и перечислены в областной бюджет 20.11.2013 года.

Остаток бюджетных средств в сумме 3382 тыс. рублей находится в обороте у коммерческой фирмы 2 года и является неэффективным использованием.

На объем оставшихся неосвоенных средств, предусмотренных на капитальный ремонт приемного отделения в сумме 15991,7 тыс. рублей, Министерством были проведены открытые аукционы в электронной форме с разбивкой на лоты по  видам работ, в результате которых было заключено 7 контрактов.

Между ООО ФСК «Строй-Групп» и больницей был заключен контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту дверей, окон, сантехнического оборудования приемного отделения стоимостью 2883,4 тыс. рублей и сроком выполнения работ до 16.12.2012 года. Фактически все работы по объекту были выполнены 19.12.2012 года, просрочка 3 дня. Больницей в ходе настоящей проверки была направлена претензия с требованием о перечислении пени в размере 8,6 тыс. рублей.

Между ООО «СК Монолит» и больницей был заключен контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту потолков приемного отделения стоимостью 909,5 тыс. рублей за счет средств по программе модернизации. Оплата предусмотрена по факту выполненных работ в течение 45 календарных дней. 07.12.2012 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 в части изменения источников финансирования работ:

- 767,8 тыс. рублей - за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС по программе модернизации,

- 144,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета (целевые субсидии на проведение капремонта).

Фактически была произведена оплата в сумме 767,8 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда ОМС. По состоянию на 01.01.2013 года в годовом балансе и форме 0503769 числились средства в сумме 144,7 тыс. рублей в составе кредиторской задолженности больницы, которая была погашена 24.06.2013 года - с нарушением нормы, предусмотренной пунктом 3.6 контракта. Согласно пояснениям больницы подрядчиком при монтажных работах по устройству потолочного покрытия частично была повреждена крыша. До устранения повреждения крыши, по устной договоренности сторон, оплата работ по контракту не производилась.

Фактически по контракту, заключенному между больницей и ООО «Стройпрогресс» на капитальный ремонт фундамента входной группы приемного отделения на 2686,2 тыс. рублей, был выполнен не капитальный ремонт, а строительство совершенно нового помещения (входная группа приемного отделения) общей площадью 134,28 кв. м, к которому должны были быть применены все нормы действующего законодательства РФ по строительству нового объекта, в частности положений Градостроительного кодекса РФ с проведением государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, получением разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и т.д. Перечень работ, предусмотренный локальным сметным расчетом к контракту, не соответствует перечню работ по капитальному ремонту, предусмотренному Ведомственными строительными нормами (ВСН) 58-88 (р), соответственно, работы, произведенные по контракту, не относятся к работам по капитальному ремонту.

По контракту, заключенному между больницей и ООО «Стройпрогресс» на капитальный ремонт крыльца и цоколя приемного отделения на 2492,6 тыс. рублей, при выходе на объект при визуальном осмотре и замерах 3 крылец нарушений проектной документации и фактически выполненных работ не установлено. Вместе с тем исполнительная документация по объекту к проверке не предоставлена.

При выходе на объекты по заключенным контрактам между больницей и ООО «Стройпрогресс» на капитальный ремонт стен и кровли приемного отделения, на капитальный ремонт фасада приемного отделения, на капитальный ремонт фасада и вентиляции инфекционного отделения; по контракту, заключенному между больницей и ООО «СК Монолит» на капитальный ремонт вспомогательных помещений приемного отделения нарушений проектной документации и фактически выполненных работ не установлено.

Между ООО ФСК «Строй-Групп» и больницей был заключен контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений приемного отделения на сумму 2116,4 тыс. рублей и сроком выполнения до 25.12.2012 года. В установленный срок работы выполнены не были, просрочка составила 77 дней, о чем было направлено письмо 14.03.2013 года с предложением о перечислении  пени в сумме 162,93 тыс. рублей на лицевой счет больницы. Повторно больницей было направлено письмо 05.04.2013 года с требованием завершения всех работ. Ответы от подрядчика получены не были, средства на счет не поступили. По состоянию на дату проверки претензия направлена 20.11.2013 года на сумму 211,6 тыс. рублей за 100 дней просрочки.

Между больницей и ООО «Стандарт Энергии» был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту вспомогательных помещений приемного отделения на сумму 6603 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 07.10.2012 года. Работы по устройству наливных полов (стоимость 276,6 тыс. рублей) были выполнены некачественно, поскольку еще до начала эксплуатации начало происходить отслоение финишного покрытия полов от грунтовочного слоя и их вспучивание, в связи с чем больница потребовала произвести замену некачественного напольного покрытия с выполнением работ в соответствии с техническими нормами. Подрядчик обязался в рамках гарантийных обязательств произвести замену финишного покрытия пола при наступлении благоприятного температурного режима. Поскольку больница не имела технической возможности освободить помещение для повторного проведения ремонтных работ, то по устной договоренности сторон было принято решение об устройстве покрытия из технического линолеума, что подрядчиком и было выполнено. При визуальном осмотре объекта было установлено, что наливные полы находятся под линолеумом. Работы в полном объеме были закончены с нарушением установленного срока и приняты заказчиком 08.12.2012 года, т.е. просрочка 62 дня. В ходе настоящей проверки больницей направлена претензия 14.11.2013 года с требованием перечислить пеню в сумме 409,4 тыс. рублей за просрочку выполнения работ.

Контракт на сумму 49000 тыс. рублей был заключен между больницей и ООО «ТехИнвест»  на проведение работ по объекту «Капитальный ремонт палаты БИТ, 1-го этажа главного корпуса (неврологического отделения) и перехода в административный корпус по бульвару Анкудинова, 1 А». Срок выполнения работ до 20.11.2012 года.

По состоянию на 10.10.2012 года должны были быть закончены ремонтно-строительные работы и капитальный ремонт неврологического отделения, что подрядчиком не было выполнено. В связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком больница предположила, что работы в установленные сроки могут быть не выполнены, о чем направила ООО «ТехИнвест» уведомление  о ненадлежащем исполнении условий  контракта и предложила предоставить документы, подтверждающие оплату и получение композитных панелей с антибактериальным покрытием для отделки стен. Неоднократно подрядчик обещал доставить указанные панели в срок до 08.11.2012 года, что им выполнено не было.

В нарушение условий контракта подрядчиком не велся Журнал учета выполненных работ, больнице не передавался и к проверке не предоставлен. Соответственно не выполнен пункт 4.4 контракта в части ведения Журнала учета выполненных работ, его заполнения с отражением хода выполнения работ, а также всех фактов и обстоятельств, связанных с выполнением работ. Как следствие, заказчик в лице представителя больницы не имел возможность еженедельно проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале.

В рамках действия контракта, но не в полном объеме и с нарушением установленного срока подрядчиком работы были выполнены на общую сумму 12450,46 тыс. рублей, в связи с чем на основании заключенного дополнительного соглашения больница, во исполнение досудебного порядка рассмотрения споров, 05.12.2012 года направила уведомление об отказе от выполнения контракта. Остаток средств после расторжения контракта составил 36549,54 тыс. рублей.

Поскольку подрядчиком частично были исполнены обязательства по контракту, то согласно части 8.1 статьи 9 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ при заключении нового контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом количества оказанных услуг по ранее заключенному контракту с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.

Заявке ООО «Альянс-Тек» на участие в конкурсе был присвоен второй номер, с которым, с его согласия, и был заключен контракт на 36549,54 тыс. рублей. (Справочно: одновременно ООО «Альянс-Тек» вело работы в больнице на объекте «Капитальный ремонт 1 хирургического отделения»). Срок выполнения работ до 05.03.2013 года. Поскольку в установленные сроки работы были выполнены частично и оплачены на общую сумму 4671,45 тыс. рублей, то 24.05.2013 года больница направила в адрес ООО «Альянс-Тек» уведомление о ненадлежащем исполнении условий контракта, ответ получен не был. Все остальные ремонтно-строительные работы выполнялись также с нарушением срока – включительно по 01.10.2013 года.

При выходе на объект было установлено, вместо 3 ванн длиной 1700 мм, предусмотренных проектом, подрядчиком были приобретены и установлены 3 ванны длиной 1200 мм; предусмотренные проектом 5 поддонов стальных эмалированных подрядчиком не поставлены в больницу и не установлены (стоимость поддонов с установкой – 14,6 тыс. рублей); вместо антибактериальных алюминиевых панелей в ряде помещений стены покрыты обоями (разница в стоимости панелей с установкой и стоимости обоев с оклеиванием в пользу больницы составила 449,4 - 476,9 = (-) 27,5 тыс. рублей). Не выполнены оплаченные больницей работы по оштукатуриванию откосов окон в объеме 84,59 кв.м стоимостью 159,36 тыс. рублей. Установленная палатная сигнализация находится в рабочем состоянии, но отключена (по объяснениям работников отделения – в связи с очень громким и резким звуком). Больные и медперсонал неврологического отделения ею не пользуется, что свидетельствует о неэффективности использования бюджетных средств в сумме 62,3 тыс. рублей, израсходованных на приобретение и установку системы.

В ходе выполнения работ по объекту  «Капитальный ремонт пищеблока» на сумму 13007,06 тыс. рублей подрядчиком ООО «Сити Строй» неоднократно нарушались очередность, технология выполнения работ, несоответствие проектным требованиям (демонтаж и монтаж дверных блоков, устройство перегородок, завышение высоты полов из керамогранитной плитки, устройство полов без обмазочной гидроизоляции, нарушение сроков сушки промежуточных отделочных слоев, что привело к многочисленным воздушным прослойкам), дважды осуществлялся залив помещений, трижды была переморожена система водоснабжения, исполнительная документация отсутствует, журнал производства работ велся не ежедневно, скрытые работы за ноябрь 2012 года – январь 2013 года к освидетельствованию больнице не предъявлены, соответствующие акты не предоставлены.

Отсутствует контроль за качеством выполняемых работ со стороны руководства подрядчика. Работники подрядчика, в силу незнания русского языка, на замечания представителей больницы об устранении недостатков не реагировали, помещения объекта использовались для проживания работников подрядчика (граждан КНДР), о чем неоднократно больница направляла соответствующие письма с предложениями и требованиями ООО «Сити Строй» о прекращении работ до исправления, устранения недостатков. Отсутствие контроля со стороны руководства подрядчика за производством работ в вечернее время косвенно привело к инциденту в помещении пищеблока 18.02.2013 года с применением огнестрельного оружия с установлением факта правонарушения (причинение вреда здоровью работникам - гражданам северной Кореи). В результате больница вынуждена была заниматься вопросами расследования случившегося совместно с правоохранительными органами, которыми было заведено уголовное дело. В целях недопущения подобных инцидентов принято решение об установке системы видеонаблюдения во всех отделениях и производственных (хозяйственных) помещениях больницы.

В адрес ООО «Сити Строй» больницей дважды были направлены претензии с требованием оплаты штрафа в сумме 130,07 тыс. рублей, выплате пени за 120 дней просрочки в сумме 1568,5 тыс. рублей и возмещении затрат за аренду пищеблока у сторонней организации в сумме 419,3 тыс. рублей, ответы от ООО «Сити Строй» больницей не получены.

По объекту «Капитальный ремонт актового зала» был заключен контракт между больницей и ООО «ТехИнвест» на сумму 19950 тыс. рублей. В локальные сметные расчеты включены затраты на непредвиденные расходы в размере 1 % (197,5 тыс. рублей). Справочно: резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных, в частности, с изменениями проектных решений в рабочей документации. Фактически официального изменения проектного решения по объекту не было (к проверке не предоставлено), соответственно у больницы не было основания для оплаты указанных расходов.

При визуальном осмотре объекта комиссией в составе главного врача, главного бухгалтера, начальника технического отдела больницы и представителя КСП было установлено, что фактически выполнены работы не в полном объеме и не в соответствии с проектной документацией. Так, за счет средств, предусмотренных проектом на непредвиденные расходы в размере 1 % были выполнены работы по приобретению и установке 5 моторизованных лифтов на сумму 197,5 тыс. рублей. Сведения о соответствующем внесении изменений в проектную документацию и ее согласование с больницей как заказчиком, отсутствуют, и к проверке не предоставлены.

Фактическое завышение оплаченной больницей стоимости капитального ремонта объекта составило 1,5 тыс. рублей - за счет невыполненных работ по установке 5 кресел, 39,9 тыс. рублей - за счет невыполненных работ по установке и поставке радиаторных решеток. Недостача в сумме 44,5 тыс. рублей за 5 кресел в ходе проверки внесена материально ответственным лицом в кассу больницы, средства перечислены в доход областного бюджета 21.11.2013 года. Некачественно выполненные внутренние отделочные работы в помещении серверной (площадь 60,36 кв. м) и оплаченные больницей свидетельствуют о неэффективности использования средств в сумме 62,9 тыс. рублей.

В ходе подготовки настоящего отчета согласно подтверждающим документам, предоставленным больницей (с письмом от 05.12.2013 № 1815), средства в сумме 159,36 тыс. рублей за невыполненные работы перечислены подрядчиком в областной бюджет; работы в серверной выполнены в полном объеме; 1,5 тыс. рублей перечислены на лицевой счет больницы; радиаторные решетки установлены в кабинете главной медсестры в физиотерапевтическом отделении; при ремонте неврологического отделения установлены 3 душевые кабины, стоимость которых с установкой составляет 114 тыс. рублей, разница в пользу больницы составляет 99,9 тыс. рублей (114-14,6); палатная сигнализация подключена, находится в рабочем состоянии, звук установлен в умеренном режиме, ведется журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, инструкция по эксплуатации сигнализации находится в доступном для  сотрудников месте – на посту медицинской сестры отделения.

8.2. Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска и муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения

В соответствии с положениями долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа) финансовое обеспечение реализации ее мероприятий осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Порядками, утвержденными Правительством Сахалинской области.

Приложением 3 к Программе на капитальный ремонт зданий перепрофилированных дошкольных учреждений на 2011-2012 годы первоначально были предусмотрены объемы финансирования в общей сумме 140 000 тыс. рублей (2011 год – 61700 тыс. рублей, 2012 год – 78300 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета – 127300 тыс. рублей (2011 год – 56100 тыс. рублей, 2012 год – 71200 тыс. рублей), местного бюджета – 12700 тыс. рублей (2011 год – 5600 тыс. рублей, 2012 год – 7100 тыс. рублей).

После внесенных изменений плановые объемы финансирования были предусмотрены:

- на капитальный ремонт зданий перепрофилированных дошкольных учреждений – 74900 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - до 36800 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, средства местного бюджета не предусмотрены. На 2012 год средства областного и местного бюджетов не предусмотрены;

- на капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений в 2012 году – 89200 тыс. рублей, в том числе  за счет средств областного бюджета – 81100 тыс. рублей, местного бюджета – 8100 тыс. рублей.

В соответствии с Программой постановлением администрации города Южно-Сахалинска была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011 - 2015 годы» (далее – муниципальная Программа).

С учетом неоднократно вносимых изменений в муниципальную Программу в 2012 году предусмотрены средства в объеме 89200 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 81100 тыс. рублей, местного бюджета – 8100 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений, а Приложением № 2 к муниципальной Программе – на капитальный ремонт групп в зданиях функционирующих дошкольных учреждений.

# Объемы финансирования муниципальной Программы и предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, заключенным между министерством образования  Сахалинской области и администрацией города Южно-Сахалинска, соответствуют объемам финансирования, предусмотренным областной Программой.

Бюджетные средства, предусмотренные указанным выше соглашением, предусматривалось направить:

## - в общей сумме 89297 тыс. рублей, в т.ч. субсидии из областного бюджета в сумме 81177 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 8120 тыс. рублей на 5 МБДОУ (на капремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений), поскольку разделом 6  Программы предусмотрено, что в 2012 году планировалось открыть 160 дополнительных мест для получения услуг дошкольного образования за счет открытия 8 дополнительных групп на базе функционирующих МБДОУ № 4 «Лебедушка», № 5 «Полянка», № 31 «Аистенок», № 44 «Незабудка», № 58 «Ручеек»,

- из областного бюджета в сумме 35600 тыс. рублей и местного бюджета в сумме 3560 тыс. рублей для МБДОУ и образовательных учреждений (школы, гимназии), из них для 20 МБДОУ предусмотрено 20244,2 тыс. рублей – средства областного бюджета и 2024,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Планом № 443-р для капитального ремонта муниципальных учреждений по городскому округу «Город Южно-Сахалинск» (с учетом внесенных изменений) на 2011 год средства не предусмотрены, на 2012 год предусмотрены в сумме 39160 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 35600 тыс. рублей, местного бюджета - 3560 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, предусмотренные соглашением, перечислялись Министерством образования департаменту через администрацию города Южно-Сахалинск по фактически выполненным и принятым работам с одновременным представлением подтверждающих документов.

При проверке исполнения Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2010 № 639 нарушений не установлено.

# Департаментом не выполнены условия, нормы, предусмотренные частями 2, 12.2  статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части необходимости архитектурно-строительного проектирования путем подготовки отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов,  подготовки отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или заказчика, а также утвержденные Порядком разработки и формирования плана капитального ремонта объектов муниципальной собственности, предусмотренным Положением об организации работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным постановлением Мэра города Южно-Сахалинска, в части:

- определения необходимости проведения капитального ремонта объекта по плановым амортизационным показателям и/или по показателю физического износа здания,

- определения физического износа путем комиссионного обследования объектов визуальным способом с составлением актов обследования, дефектных ведомостей.

- наличия актов технического состояния объектов, утвержденных руководителем департамента;

- наличия дефектных ведомостей работ, утвержденных руководителем департамента;

- наличия проектной документации (в т.ч. рабочих чертежей), состав и требования к содержанию разделов которой установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

К проверке не предоставлены документы, подтверждающие регулярность комиссионно проводимых обследований помещений и зданий на предмет их технического состояния, по результатам которых должны составляться соответствующие акты, а также документы, подтверждающие необходимость проведения работ капитального характера, в частности, акты технического состояния (дефектные акты, дефектные ведомости).

Составленные Технические задания, являющиеся обязательным приложением к договорам, как правило, содержат только требования к применяемым материалам (качественные характеристики); отсутствуют необходимые объемы выполнения работ, за исключением оконных и дверных блоков, в связи с чем невозможно установить их фактическую потребность и проверить целесообразность произведенных и оплаченных расходов.

При проведении капитального ремонта кроме локальной сметы, составляемой по форме, приведенной в Приложении 2 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), должен быть составлен сводный сметный расчет. Однако в нарушение указанной нормы сводные сметные расчеты не составлялись и к проверке не предоставлены.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты на непредвиденные расходы в локальных сметных расчетах в составе аукционной документации и заключенных договорах не предусмотрены. Нарушений в этой части не установлено.

Графики производства работ по капитальному ремонту к договорам (по МБДОУ) не составлялись, конкретный срок выполнения работ установлен непосредственно в самих заключенных договорах.

Условие софинансирования из местного бюджета по всем проверенным договорам соблюдено.

Объем проверенных средств за 2012 год составил 111565,6 тыс. рублей, в т. ч. по Программе - 89297 тыс. рублей (5 МБДОУ по 33 договорам), по Плану № 443-р – 22268,6 тыс. рублей (17 МБДОУ по 34 договорам).

Договоры на выполнение подрядных работ по Программе были заключены на общую сумму 76741,4 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 69761,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 6979,82 тыс. рублей. 12555,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведенных торгов.

Освоены средства в общей сумме 73718,5 тыс. рублей (96,1 % от суммы заключенных договоров), в т.ч.  средства областного бюджета – 66754,23 тыс. рублей или 95,7 %, средства местного бюджета – 6964,26 тыс. рублей или 99,8 %.

Остаток неосвоенных средств областного бюджета составил 3007,4 тыс. рублей по следующим основаниям:

- в результате проверки, проведенной 20.10.2012 года в рамках исполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ № 4 «Лебедушка» комиссией было установлено, что локальным сметным расчетом предусмотрены работы по устройству кровли и пожарного выхода, которые подрядчиком не выполнялись, о чем был составлен и подписан соответствующий Акт № 1, поскольку в период подготовки аукционной документации и проведения аукциона указанные работы были выполнены другим подрядчиком по программе восстановительных работ и оплачены за счет средств местного бюджета. Общая стоимость невыполненных работ составила 303,9 тыс. рублей, которые были исключены из формы КС-2 и к оплате не предъявлялись;

- срок выполнения работ по устройству ограждения территории МБДОУ № 58 «Ручеек» – 20.12.2012 года. По состоянию на 17.12.2012 года в результате проверки выполненных работ комиссией было установлено, что частично не выполнены работы по устройству ограждения на общую сумму 171,2 тыс. рублей, о чем был составлен соответствующий акт. Комиссией было принято решение, что завершение невыполненных работ нецелесообразно и заказчик отказывается от них и, соответственно, не оплачивает;

- по результатам проведенного департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска открытого аукциона в электронной форме, между ООО «АзияСтройсервис» и МОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина 05.12.2011 года был заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту фасада начальной школы МОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина стоимостью 9786,25 тыс. рублей за счет средств бюджета Сахалинской области  и сроком выполнения работ с 05.12.2011 года по 05.01.2012 года.

Несмотря на то, что работы подрядчиком в установленный срок работы не были выполнены, Дополнительным соглашением от 01.02.2012 № 2 к указанному контракту сторонами были внесены изменения в части передачи всех прав и обязанностей, предусмотренных контрактом, от МОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина - МБДОУ № 36 «Мальвина».

Фактически работы подрядчиком ООО «АзияСтройсервис» были выполнены только на сумму 202,3 тыс. рублей с нарушением срока и графика производства работ и в полном объеме не закончены, были оплачены 20.09.2012 года после расторжения контракта сторонами в связи с существенным нарушением подрядчиком обязательств по контракту.

За  несвоевременное  выполнение работ  МБДОУ № 36 «Мальвина» обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к подрядчику на сумму 274,5 тыс. рублей (пеня), 489,3 тыс. рублей (штраф) и 18,3 тыс. рублей (госпошлина). Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 22.03.2013 года дело было принято к производству и 10.09.2013 года выдан исполнительный лист о взыскании указанной выше суммы в полном объеме. 27.10.2013 года УФССП России по Сахалинской области было возбуждено исполнительное производство.

Несмотря на то, что ООО «АзияСтройсервис» не выполнялись обязательства по вышеуказанному контракту, оно (ООО «АзияСтройсервис») приняло участие и выиграло в проводимом 30.07.2012 года департаментом открытом аукционе в электронной форме, по результатам которого между ООО «АзияСтройсервис» и МБДОУ № 5 «Полянка» на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (без конкретизации вида работ) стоимостью 8045,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 724,1 тыс. рублей и за счет средств субсидии из бюджета Сахалинской области в сумме 7321,5 тыс. рублей, срок выполнения работ по 12.10.2012 года.

Фактически работы подрядчиком были выполнены только на общую сумму 5497,67 тыс. рублей с нарушением срока производства работ. За счет средств местного бюджета было оплачено 724,1 тыс. рублей, за счет средств субсидии из бюджета Сахалинской области – 4773,6 тыс. рублей. Условие софинансирования соблюдено.

По состоянию на 24.12.2012 года работы в полном объеме также не были выполнены. МБДОУ № 5 «Полянка» в адрес руководителя ООО «АзияСтройсервис» Ли Ен Дек направило претензию 24.12.2012 года об уплате пени в сумме 29768,7 тыс. рублей, на которую ответ не был получен. Подрядчик ООО «АзияСтройсервис» не закончил работы на объекте и фактически самоустранился от их завершения. Остаток неиспользованных лимитов по договору по состоянию на 01.01.2013 года составил 2547,91 тыс. рублей.

28.01.2013 года представителями департамента и МБДОУ № 5 «Полянка» была проведена внеплановая проверка исполнения договора, в результате которой установлено, что не выполнена западная часть ограждения протяженностью 112 метров, не в полном объеме произведен монтаж вентиляции. Подрядчику было предложено выполнить и закончить работы в срок до 10.02.2013 года, что не было им исполнено. Повторно была направлена претензия 20.03.2013 года с предложением выполнить работы и выплатить неустойку в размере 5 % от цены договора, на которую также ответ не был получен.

МБДОУ № 5 «Полянка» дважды в течение 2013 года направляло дополнительное соглашение о расторжении договора. Ответ также не был получен, в связи с чем руководитель МБДОУ № 5 «Полянка» обратился с иском в Арбитражный суд с просьбой о расторжении договора, который Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 31.10.2013 года был расторгнут, данное Решение вступило в силу 01.12.2013 года.

К проверке департаментом предоставлен ответ от УФССП России по Сахалинской области, аналогично полученному больницей, о том, что в МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится сводное исполнительное производство от 09.04.2013 года о взыскании задолженности с ООО «АзияСтройсервис» в пользу УПФР в г. Южно-Сахалинск, в пользу больницы и в пользу департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска на общую сумму 15021,13 тыс. рублей.

Договоры по Плану № 443-р были заключены на общую сумму 22071,5 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 20047,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2024,4 тыс. рублей. Освоены средства в общей сумме 21971,5 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 19947,1 тыс. рублей (99,5 %), средства местного бюджета – 2024,4 тыс. рублей (100 %).

По договору, заключенному между МБДОУ № 15 «Березка» и ООО «Европласт» на замену оконных блоков на сумму 99,99 тыс. рублей, реестр документов на оплату составлен 29.11.2012 года. Договором предусмотрено, что оплата производится в течение 30 рабочих дней с даты получения от подрядчика счета или счета-фактуры на основании подписанных акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Подрядчиком 30.11.2012 года были предоставлены указанные документы. Вместе с тем оплата по договору произведена только 19.04.2013 года. По состоянию на 01.01.2013 года средства в сумме 99,99 тыс. рублей числились в составе кредиторской задолженности департамента. Согласно предоставленным пояснениям начальника МКУ «ЦБУО» в ходе внутренней проверки и контроля, проводимого финансовым управлением администрации Южно-Сахалинска, были выявлены недочеты в оформлении, что требовало дополнительного времени на исправление. Поскольку недочеты были устранены в последних числах декабря 2012 года, то выделение средств Министерством образования не представилось возможным.

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 предусмотрено, что Акт о приемке выполненных работ составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ, который является накопительным документом, ведется подрядчиком на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. По окончании работ журнал передается на постоянное хранение заказчику.

В нарушение условий большинства договоров, заключенных МБДОУ, которыми предусмотрено, что подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, данные документы к проверке не предоставлены. Норма о ведении журнала учета выполненных работ предусмотрена не всеми заключенными договорами. Поскольку к проверке не предоставлены журналы учета выполненных работ, то невозможно достоверно установить сроки начала и окончания работ на объектах, виды проводимых работ капитального характера. Тем не менее, по всем проверенным объектам и всем МБДОУ все акты по форме КС-2 закрыты, приняты, проверены и подписаны сторонами.

Исполнительная документация (за исключением сертификатов соответствия на применяемые материалы) во всех проверенных МБДОУ, за исключением МБДОУ № 4 «Лебедушка», акты гидравлических испытаний трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения (в составе исполнительной документации) ни департаментом, ни МБДОУ к проверке не были  предоставлены, за исключением МБДОУ № 4 «Лебедушка».

Выборочно были проведены визуальные осмотры 5 капитально отремонтированных МБДОУ по заключенным 33 договорам, из которых по 10 (из них по 7 – теневые навесы) установлены нарушения и (или) несоответствия локальным сметным расчетам и Техническим заданиям. Документально проверены 17 МБДОУ по 34 договорам, из которых по 12 установлены нарушения.

Были установлены нарушения на общую сумму 5288,1 тыс. рублей или 4,74 % от объема проверенных средств в сумме 111565,6 тыс. рублей.

При визуальном осмотре объектов комиссией в составе заведующих МБДОУ, представителей департамента и КСП было установлено, что фактически работы выполнены (частично) не в полном объеме, не в соответствии с техническими заданиями и локальными сметными расчетами, являющимися обязательными приложениями к заключенным договорам, и были оплачены невыполненные объемы работ на общую сумму 110,3 тыс. рублей, в том числе:

- по МБДОУ № 31: в двух новых группах не установлены 2 детских унитаза, 2 умывальника, радиаторные решетки, не выполнялись работы по окраске радиаторов, поскольку они были приобретены уже с заводской покраской, не выполнено устройство коробов радиаторов с приобретением и использованием гипсокартонных листов. Сумма невыполненных работ составила 45,7 тыс. рублей;

- по МБДОУ № 58: в каждой из 7 групп установлено по 4 (за исключением ясельной группы) детских унитаза и по 4 детских умывальника (в ясельной группе также установлена одна раковина для персонала) вместо предусмотренной установки 32 унитазов детских, 36 умывальников, 39 смесителей; поскольку радиаторы были приобретены с заводской покраской и установлены с заводской покраской, то работы по масляной окраске металлических поверхностей радиаторов в детском саду в объеме 120 м2 и в галерее в объеме 18 м2, предусмотренные локальным сметным расчетом, не выполнялись. Сумма невыполненных работ составила 64,6 рублей.

По МБДОУ № 4: вместо 7-ми секционных чугунных радиаторов, предусмотренных  Техническим заданием, установлены 8-секционные. При этом локальным сметным расчетом предусмотрен демонтаж 120 радиаторов, количественный показатель по установке радиаторов в котором отсутствует.

По МБДОУ № 5: в пищеблоке кафельная плитка уложена по стенам до потолка (высота 3 м) вместо предусмотренного локальным сметным расчетом объема плитки исходя из высоты стен 1,8 м; вместо 7-ми секционных радиаторов установлены 10-секционные.

В МБДОУ № 58 некачественно были выполнены работы по герметизации двух окон в галерее (от воды ржавые пятна и подтеки на профиле из ПВХ), покрытие из линолеума в коридоре (по ширине) выполнено не из цельного рулона, а из 2 частей, которые отошли друг друга из-за некачественно выполненных работ по подклейке линолеума, в 5 группе установлен на умывальник смеситель, на котором следы ржавчины.

Дважды оплачены одни и те же виды работ на сумму 1944,99 тыс. рублей:

- по МБДОУ № 44 «Незабудка» – по договорам от 31.08.2012 № 62с/1 и от 20.11.2012 № 143с на устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, облицовка стен, перевозка грузов и разгрузочные работы при автомобильных перевозках, работа на отвале, уплотнение грунта пневматическими трамбовками) - по 99,99 тыс. рублей;

- по МБДОУ № 4 «Лебедушка» - по договорам с  ООО «Шадан» от 10.12.1012:

№ 960 на капитальный ремонт на сумму 1543,08 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору – с 10 по 17.12.2012 года. Техническое задание содержит только требование к материалам - оцинкованной стали и рубероиду. Не указан в Техническом задании необходимый объем работ. Согласно локальному сметному расчету необходимо было выполнить разборку покрытия кровли и ее устройство на площади 2005 м2. Работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается счетами-фактурами, актами по форме КС-2, справками по форме КС-3;

№ 961 на капитальный ремонт на сумму 1845 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору – с 10 по 24.12.2012 года. Техническое задание содержит только требование к рулонной оцинкованной стали (материал), на масляную краску для работ требование отсутствует. Не указан в Техническом задании необходимый объем работ. Согласно локальному сметному расчету необходимо было выполнить устройство кровли с покраской на площади 2037 м2, что больше чем по договору № 960 на 32 м2. Работы были выполнены в полном объеме, что также подтверждается счетами-фактурами, актами по форме КС-2, справками по форме КС-3.

Обоснование и пояснения по одним и тем же работам на одном и том же объекте, разнице в объемах не были предоставлены ни в ходе проверки, ни после ее завершения.

При выборочной проверке по ряду объектов правильности примененных расценок в локальных сметных расчетах установлено, что на одни и те же виды работ (но в разных заключенных договорах) применялись различные расценки. Так, по МБДОУ № 44 «Незабудка» на разгрузочные работы при автомобильных перевозках (73,26 рублей и 136,06 рублей за 1 т) и на перевозку грузов (58,3 рубля и 108,28 рублей за 1 т), на уплотнение грунта пневматическими трамбовками 6,53 рубля и 1,42 рубля за м3 и т.д.

Установлено завышение объемов применяемых материалов, предусмотренных в локальных сметных расчетах на изготовление теневых навесов. При визуальном осмотре теневых навесов было установлено, что они (по размерам) соответствуют чертежу-схеме, являющемуся обязательным приложением к заключенным договорам, но отличаются по объемам примененных материалов. Поскольку все работы оплачены, соответственно, на общую сумму 273,4 тыс. рублей были оплачены завышенные (невыполненные) объемы работ и материалы.

Между МБДОУ № 5 «Полянка» и ООО «СахКомплект» 04.12.2012 года был заключен договор на капитальный ремонт с ценой договора 2401 тыс. рублей, в том числе  за счет средств областного бюджета в сумме 2262,1 тыс. рублей, местного бюджета – 138,9 тыс. рублей и сроком выполнения работ с 05.12.2012 года по 20.12.2012 года.

Договором предусмотрено, что Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с Приложением № 1 (Локальный сметный расчет), Приложением № 2 (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью договора. Локальным сметным расчетом и Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по установке оконных блоков, дверей, приборов отопления (радиаторы). Однако из этих документов невозможно установить места монтажа окон, дверей, радиаторов, а схемы (планы) их установки в составе обязательных приложений к договору не предусмотрены.

Между МБДОУ № 4 «Лебедушка» и ООО «Строй-Лэнд» был заключен договор  на капитальный ремонт с ценой договора 2320,15 тыс. рублей (с понижающим коэффициентом в размере 0,995 от начальной (максимальной) цены договора 2331,8 тыс. рублей) за счет средств областного бюджета.

Договором предусмотрено, что расчет с подрядчиком производится в течение 30-ти рабочих дней с даты получения от подрядчика счета или счета-фактуры на основании подписанных  без разногласий уполномоченными представителями сторон акта по форме КС-2 и справки КС-3, акта сверки взаимных расчетов.

Подрядчиком были предоставлены предусмотренные условиями договора счет-фактура, акт выполненных работ, справка на сумму 2320,15 тыс. рублей, а также сторонами составлен акт сверки взаимных расчетов, на основании которых департамент перечислил ООО «Строй-Лэнд» средства в полном объеме.

Пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса установлено существенное условие договора строительного подряда о выполнении подрядчиком работы в соответствии со сметой, определяющей цену работ. При этом пунктом 2 статьи 740 Гражданского кодекса определено, что правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Аукционной документацией предусмотрено, что начальная (максимальная) цена договора сформирована локальным сметным расчетом, составленным в сметно-нормативной базе 2001 года с применением индексов удорожания.

Согласно Порядку формирования цены контракта (договора), предусмотренному аукционной документацией, а также заключенному договору «Цена договора включает в себя стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе стоимость работ, материалов, изделий, затраты подрядчика на поставку и транспортировку материалов, изделий, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на страхование и другие обязательные платежи, возникающие у подрядчика в рамках исполнения договора.».

В соответствии с условиями договора подрядчик обязан выполнить все работы по договору собственными силами и (или) полностью или частично силами и средствами субподрядных организаций в соответствии с Приложениями № 1 (Локальный сметный расчет), № 2 (Техническое задание), являющимися  неотъемлемыми частями договора.

Указанная выше норма по расчетам с подрядчиками, а также выполнению всех работ в соответствии с Приложениями № 1 (Локальный сметный расчет), № 2 (Техническое задание) предусмотрена всеми заключенными договорами.

При проверке актов выполненных работ было установлено, что в нарушение пункта 2.1.1. договора стоимость каждого вида работ выше на 17,4 % стоимости работ по локальному сметному расчету. Так, стоимость снятия оконных переплетов объемом 195 м2 по локальному сметному расчету составляет 16981 рубль, по акту (форма КС-2) – 19937,39 рубля, т.е. больше на  17,4 %, демонтаж оконных коробок объемом 56 м2 составляет 14019 рублей и 16459,71 рубля соответственно, установка оконных блоков из ПВХ – 691312 рублей и 811669,42 рубля соответственно. В целом по договору № 970 по локальному сметному расчету прямые затраты составляют 1699039 рублей, по акту КС-2 – 1994841,72 рубля, накладные расходы – 181852 рубля и 213512,43 рубля соответственно, сметная прибыль – 95220 рублей и 111797,8 рубля - выше на  17,4 % или сумма разницы - 344 тыс. рублей. Данный факт объясняется тем, что подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем указанные средства фактически являются дополнительной прибылью подрядчика.

Письмом от 06.10.2011 года Федеральная антимонопольная служба разъяснила нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части изменения цены государственного или муниципального контракта, согласно которому в соответствии с частью 4.1 статьи 9 цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. Аналогичная норма содержится в письме Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 года.

Изменения в договоры сторонами не вносились. Указанные выше бюджетные средства в сумме 344 тыс. рублей неправомерно использованы с нарушением норм статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части обеспечения результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных ассигнований, а также достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Аналогичная ситуация по 6 договорам подряда, заключенным в целях реализации областной Программы. Неправомерно использованы средства в сумме 1333,85 тыс. рублей и в общей сумме 1525,57 тыс. рублей по 12 договорам, заключенным в целях реализации Плана № 443-р. Общая сумма 2859,42 тыс. рублей.

8.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Южно-Сахалинск

Бюджетной сметой на 2011 год на проведение работ по капитальному ремонту ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» (далее – Профессиональный лицей № 2) предусмотрено 5000 тыс. рублей.

На выделенные средства заключено пять договоров на сумму 4736,3 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- Частичный капитальный ремонт внутренних помещений парикмахерской на сумму 375 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 22.07.2012 г.

- Капитальный ремонт кровли парикмахерской и мягкой кровли общежития  на сумму 2800 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 26.07.2011 г.

В ходе визуального осмотра объекта установлено отсутствие перегородки алюминиевой душевой. К проверке представлен Акт демонтажа и передачи на склад материальных ценностей  от 25.11.2013 г. Причиной демонтажа явилась сильная коррозия металлических конструкций, механические повреждения в процессе эксплуатации.

- Капитальный ремонт входной группы в общежитии лицея на сумму 685,5 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 10.08.2011 г.

- Капитальный ремонт душевых в здании ОБК на сумму 295 тыс. рублей.  Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 30.08.2011 г.

- Работы по смене оконных блоков на сумму 580,7 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ КС-2 № б/н от 15.08.2011 г.

Кассовые расходы по заключенным договорам в 2011 году на выполнение работ по капитальному ремонту объекта составили 4736,3 тыс. рублей.

В 2012 году между Профессиональным училищем № 2 и министерством образования Сахалинской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 02.07.2012 г. № 2-ин на сумму 20388,8 тыс. рублей, из них 17243,4 тыс. рублей на капитальные ремонты.

С учетом заключенных дополнительных соглашений от 20.09.2012 г. и от  01.12.2012 г. сумма субсидии на капитальные ремонты увеличена до 20884,9 тыс. рублей, из них:

- 699,7 тыс. рублей – текущее финансирование на капитальный ремонт по дополнительному коду 1251;

- 1150 тыс. рублей – в рамках  долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования Сахалинской области на период до 2018 года»;

- 8685,2 тыс. рублей – в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010-2015 годах и в перспективе до 2020 года».

На выделенные средства Профессиональным лицеем № 2 заключены 10 договоров на сумму 20884,9 тыс. рублей, в том числе:

1. На выполнение работ по капитальному ремонту фасада учебного корпуса на сумму 7219,2 тыс. рублей.

Согласно пп. 7.1  договора срок окончания работ в течение 60 календарных дней с даты заключения договора, т.е. 26.06.2012 г. Фактически работы сданы 29.09.2012 г., с нарушением сроков на 95 календарных дня.  На выполненные работы представлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 29.09.2012 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 29.09.2012 г. на сумму 7219,2 тыс. рублей. В соответствии  с п. 16.4 договора в адрес подрядчика направлена претензия № 608 от 04.12.2012 г. с требованием уплатить неустойку в размере 34291 тыс. рублей и в соответствии с п. 16.6 договора претензия  № 41 от 23.01.2013 г. с требованием оплатить неустойку в размере 361 тыс. рублей.

2. На выполнение работ по капитальному ремонту фасада парикмахерских на сумму 1465,9 тыс. рублей.

Согласно п. 7.1 договора срок окончания работ в течение 45 календарных дней с даты заключения договора, т.е. 05.06.2012 г. Фактически работы сданы 09.10.2012 г., с нарушением сроков на 125 календарных дня.  На выполненные работы представлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 09.10.2012 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 09.10.2012 г. на сумму 1465,9 тыс. рублей. В соответствии  с п. 16.4 договора в адрес подрядчика направлена претензия № 607 от 04.12.2012 г. с требованием уплатить неустойку в размере 9308,8 тыс. рублей и в соответствии с п. 16.6 договора претензия  № 41 от 23.01.2013 г. с требованием оплатить неустойку в размере 73,3 тыс. рублей.

3. На выполнение работ по капитальному ремонту внутренней канализации в парикмахерской на сумму 152,3 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 07.03.2012 г.

4. На выполнение работ по капитальному ремонту туалетов в учебном корпусе (помещения 2, 3) на сумму 258,1 тыс. рублей. Работы выполнены в срок, что подтверждено актами о приемке выполненных работ.

5. На выполнение работ по капитальному ремонту туалетов в учебном корпусе на сумму 289,4 тыс. рублей.

Работы выполнены в срок, т.е. 15.06.2012 г.  На выполненные работы представлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.06.2012 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 15.06.2012 г. на сумму 289,4 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением № 1026 от 29.06.2012 г.

В ходе визуального осмотра установлено отсутствие биде и водонагревателя в количестве по одной штуке. На отсутствующие материальные ценности представлен акт демонтажа от 20.10.2013 г. Биде демонтировано в связи  с переобустройством туалетной комнаты по программе «Доступная среда» (дети-инвалиды), водонагреватель демонтирован в связи с неисправностью нагревательного устройства.

6. На выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы на сумму 5017,5 тыс. рублей. Согласно п. 7.1 договора срок окончания работ 20.09.2012 г. Фактически работы сданы 30.10.2012 г., с нарушением сроков на 40 календарных дня.  На выполненные работы представлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.10.2012 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.10.2012 г. на сумму 5017,5 тыс. рублей. Оплата произведена платежным поручением № 1868 от 20.11.2012 г. В соответствии  с п. 16.4 договора в адрес подрядчика направлена претензия № 542 от 20.12.2012 г. с требованием уплатить неустойку в размере 9784,1 тыс. рублей и в соответствии с п. 16.6 договора с требованием оплатить неустойку в размере 250,9 тыс. рублей.

7.  На выполнение работ по капитальному ремонту крыльца главного входа учебного корпуса на сумму 3325,7 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 14.09.2012 г. сумма договора уменьшена и составила 2482,5 тыс. рублей. Уменьшение суммы договора произведено в соответствии с п. 4.1. ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно п. 7.1. договора срок окончания работ не позднее 10.11.2012 г. Фактически работы сданы 19.12.2012 г., с нарушением сроков на 40 календарных дня.  На выполненные работы представлены:

- акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 19.12.2012 г. на сумму 1742,5 тыс. рублей, № 2 от 19.12.2012 г. на сумму 312,3 тыс. рублей,  № 3 от 19.12.2012 г. на сумму 398,7 тыс. рублей, № 4 от 19.12.2012 г. на сумму 29 тыс. рублей.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1, 2, 3, 4 от 19.12.2012 г. на общую сумму 2482,5 тыс. рублей.

В соответствии  с пунктами 16.4 и 16.6 договора в адрес подрядчика направлена претензия № 637 от 25.12.2012 г. с требованием уплатить неустойку в размере 4965 тыс. рублей.

Кассовые расходы по заключенным договорам в 2012 году на выполнение работ по капитальному ремонту объекта составили 20884,9 тыс. рублей.

8.4. Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Родник»

Соглашением о предоставлении и расходовании в 2012 году субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области от 27.03.2012 г. № 101801, заключенным между министерством культуры Сахалинской области и администрацией города Южно-Сахалинска в 2012 году предусмотрена субсидия на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности в сумме 13828 тыс. рублей, из них  1157 тыс. рублей на проведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Родник».

На выделенные средства заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту помещений, осветительных и силовых сетей на сумму 3657 тыс. рублей.

Согласно п. 1.1. Подрядчик обязуется в срок до 30 октября  2012 г. На выполненные работы Подрядчиком представлены:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 30.10.2012 г. на сумму 3657 тыс. рублей;

-   акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 30.10.2012 г. на сумму 552,1 тыс. рублей;

- акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2  от 30.10.2012 г. на сумму 3104,9 тыс. рублей.

Оплата по контракту произведена в полном объеме, т.е. в сумме 3657 тыс. рублей, в том числе: 1156,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;  115,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования на условиях софинансирования;  2384,6 тыс. рублей за счет средств муниципального образования.

В ходе осмотра установлены расхождения фактически выполненных работ с работами, предусмотренными в акте о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 30.10.2012 г., а именно:

- в помещении № 14, 1 этажа подвесные потолки типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля установлены в большем объеме, чем определено сметой. В смете 27,4 кв.м., фактически 29,4 кв.м.;

- не установлена доска подоконная из ПВХ в количестве 2 кв.м. в гардеробе стоимостью 2,7 тыс. рублей, а также стоимость работ на ее установку 0,5 тыс. рублей;

- в тамбуре подвесные потолки из гипсокартонных листов по системе «КНАУФ» установлены в количестве 6,24 кв.м. или на 1,96 кв. м, больше, чем предусмотрено сметой (смета 4,28 кв.м.);

- вместо деревянных плинтусов, установлены плинтуса пластиковые 17,64 кв.м., 33,4 кв.м., стоимость неустановленных плинтусов составила 0,4 тыс. рублей и 0,8 тыс. рублей соответственно;

- не произведен демонтаж стальной решетки на лестничном пролете, стоимость работ по демонтажу составила 1,4 тыс. рублей;

- не установлены перегородки высотой до 3 кв.м. в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в количестве 5,5 кв.м., стоимость не выполненных работ составила 9 тыс. рублей, в том числе: стоимость работ 6 тыс. рублей, стоимость материала 3 тыс. рублей;

- подвесные потолки типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля установлены не в полном объеме. В смете 27,4 кв.м., фактически 14,5 кв.м. в лестничном пролете. Объем не выполненных работ составил 12,9 кв.м., их стоимость составила 7,1 тыс. рублей;

- подвесные потолки типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля установлены в объеме большем, чем в смете. В смете 4,32 кв.м., фактически 44,3 кв.м. в кухне-баре.

Сумма необоснованно произведенных расходов по заключенному договору составила 21,9 тыс. рублей.

8.5. Александровск-Сахалинское государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный Дом ребенка»

Министерством здравоохранения Сахалинской области по справкам–уведомлениям о бюджетных ассигнованиях бюджетной росписи до ГКУЗ «Специализированный Дом ребенка» доведены лимиты бюджетных обязательств на проведение капитальных ремонтов в 2011 и 2012 годах по 1900  тыс. рублей.

В 2011 году был заключен государственный контракт на проведение работ по капитальному ремонту кровли здания на сумму 1662,5 тыс. рублей.

Согласно представленному к проверке акту о приемке выполненных работ, работы выполнены в полном объеме и в установленные государственным контрактом сроки, в течение 25 календарных дней, с момента перечисления авансового платежа или 18.10.2011г.

Оплата производилась в соответствии с пунктом 3.6. государственного контракта     № 1 в два этапа: первый – это 30% авансовый платеж на сумму 498,75 тыс. рублей и второй - окончательный расчет на основании выполненных работ на сумму 1163,75 тыс. рублей.

В 2012 году ГКУЗ «Специализированный Дом ребенка» были заключены три государственных контракта с ООО «Мастер» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений кухни на сумму 159,5 тыс. рублей, на выполнение работ  по капитальному ремонту канализации на сумму 481,7 тыс. рублей,  на выполнение работ по благоустройству территории на сумму 499,6 тыс. рублей. На основании представленных актов выполненных работ по форме КС-2, подрядчику оплата произведена в полном объеме в соответствии с контрактами.

На объекте проводился визуальный осмотр выполненных работ, в результате которого расхождений не выявлено.

Объем проверенных средств составил  2803,3 тыс. рублей. Нецелевого расходования средств не выявлено.

8.6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

«Александровск-Сахалинская центральная районная больница»

В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий от 25.01.2012, заключенным между администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» и МБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница» (далее – ЦРБ), в  2012 году предоставлена субсидия на иные цели в сумме 73900 тыс. рублей, в том числе 66212 тыс. рублей на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации оказания медицинской помощи в соответствии  с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», из них 2055,2 тыс. рублей на проведение капитального ремонта ЦРБ.

На выделенные средства ЦРБ было заключено два гражданских правовых договора с ООО «Теплосеть», в том числе:

- На замену отопительной системы в подразделениях: приемное отделение; рентгенкабинет; операционный блок хирургического отделения ЦРБ на сумму 775 тыс. рублей.

В ходе визуального осмотра выполненных работ выявлено несоответствие фактически выполненных работ с данными, отраженными в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 13.02.2012 г. Так, согласно форме КС-2 № 4 должны быть установлены радиаторы отопительные чугунные марки МС-140 (высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм)  в количестве  54 кВт и 16 кВт соответственно. Фактически установлено 39 чугунных отопительных радиаторов или 378 секций, из них не соответствуют данным формы КС-2 35 радиаторов (350 секций), по высоте которые составляют 400 мм;

- На проведение капитального ремонта подвальной и внутренней системы отопления детского отделения  ЦРБ на сумму 1280,2 тыс. рублей.

В ходе визуального осмотра объекта выявлено, что установленные чугунные радиаторы не соответствуют размеру, указанному в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № 5 от 13.02.2012 г. (далее КС-2 № 5). В соответствии с формой КС-2 № 5 должны быть установлены чугунные радиаторы  марки МС-140  (высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм) в количестве 118,5 кВт и 6 кВт соответственно. В соответствии с пунктом 13 формы КС-2 № 5 добавлены секции радиаторов одной или двух: крайних в количестве 50 секций.

Фактически установлено 70 чугунных отопительных радиаторов или 911 секций, из них не соответствуют данным КС-2 № 5 53 радиатора (735 секций), высота которых составляет 400 мм.

В связи с тем, что в договорах в формах КС-2 № 5 и КС-2 № 4 единицы измерения чугунных отопительных радиаторов указаны в кВт, определить фактический тепловой поток установленных чугунных радиаторов не представляется возможным из-за отсутствия документов (технических паспортов), в которых представлены технические характеристики номинального теплового потока одной секции в кВт.

Согласно заключенным договорам срок окончания работ по обоим контрактам установлен 10.02.2012г. Фактически работы сданы на 3 календарных дня позже установленного срока, т.е. 13.02.2012 г., что подтверждено актами о приемке выполненных работ КС-2  от и справками о стоимости работ КС-3. Согласно п. 7.3 договора за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с договором заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. Сумма неустойки составила 2,3 тыс. рублей  и 3,8 тыс. рублей соответственно. Претензия подрядчику не выставлена, претензионная работа не ведется. Сумма упущенной выгоды составила 6,1 тыс. рублей.

8.7. Государственное бюджетное образовательное учреждение начальной профессиональной подготовки «Профессиональное училище № 13»

г. Александровск-Сахалинский

Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели от 02.07.2012 № 13-ин, заключенным между министерством образования Сахалинской области и ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 13» (далее – Профессиональное училище № 13) в 2012 году предусмотрена субсидия в сумме 16909,7 тыс. рублей, из них  13344,7 тыс. рублей на проведение капитального ремонта учреждения, в том числе:

- 2324,2 тыс. рублей – субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, капитальный ремонт;

- 2512 тыс. рублей – капитальный ремонт в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования Сахалинской области на период до 2018 года»;

- 8508,5 тыс. рублей – капитальный ремонт по программе «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 – 2015 годах и в перспективе до 2020 года».

На выделенные средства Профессиональным училищем № 13 заключены договоры на сумму 13344,7 тыс. рублей и выполнены следующие виды работ:

- произведена замена деревянных оконных блоков балконов 2 и 3 этажей общежития на блоки ПВХ, учебно-производственных мастерских и других помещениях;

- капитальный ремонт туалетных комнат;

- капитальный ремонт входной группы общежития;

- капитальный ремонт крыльца;

- капитальный ремонт душевых комнат;

- капитальный ремонт входных козырьков здания;

- капитальный ремонт мастерской по изготовлению кондитерских изделий.

Проверка использования средств показала следующее:

- По заключенному государственному контракту с ООО «Дальсахстрой» на капитальный ремонт мастерской по изготовлению кондитерских изделий на сумму 2261,1 тыс. рублей работы выполнены в установленный срок, т.е.  не позднее 17.08.2012 г. Визуальный осмотр показал расхождения фактически выполненных работ с работами, предусмотренными в акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 07.08.2012 г.: в КС-2 № 1 должна быть произведена смена двух стальных ванн. Фактически установлена одна. Стоимость неустановленной ванны составила 61,2 тыс. рублей.

Оплата по данному контракту произведена в полном объеме.

2. По договору с некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией на  замену деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в учебно-производственных мастерских на сумму 2409 тыс. рублей работы выполнены в установленный срок 15.11.2012 г. Визуальный осмотр объекта выявил несоответствие фактически выполненных работ с данными актов о приемке выполненных работ формы КС-2, а именно:

- согласно пункту 5 акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 установлены оконные блоки из ПВХ профилей с площадью проема более 2 кв. м. в количестве  272,2 кв.м. Фактически установлено 257 кв.м., т.е. на  15,2 кв.м. меньше, чем отражено в КС-2 № 1. Сумма не установленных оконных площадей составила 1,9 тыс. рублей;

- согласно пункту 6 формы КС-2 № 1 установлены оконные блоки из ПВХ профилей с площадью проема до 2 кв.м. в количестве  11,2 кв.м. Фактически установлено 14,96 кв.м. или на 3,76 кв.м. больше, чем отражено в КС-2 № 1 на сумму 1,4 тыс. рублей.

8.8. Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик»

Капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2011 и 2012 годах осуществлялся в соответствии с перечнем объектов, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, заключенных администрацией муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» с министерством образования Сахалинской области, министерством культуры Сахалинской области.

Согласно соглашению от 10.05.2012 г. и дополнительным соглашениям к нему  от 13.06.2012 г. и  от 04.09.2012 г., заключенным  с министерством образования Сахалинской области, муниципальному образованию в 2012 году предоставлена субсидия на капитальный ремонт объектов в сумме 22888 тыс. рублей, в том числе:

- 10783 тыс. рублей в рамках реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 35;

- 12105 тыс. рублей в рамках реализации распоряжения Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 № 443-р «О финансировании мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений образования на 2010-2014 годы».

В 2012 году по образовательным учреждениям заключено контрактов на сумму 23263,9 тыс. рублей, из них 22156,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1107,7 рублей за счет средств муниципального образования.

По заключенным государственным контрактам на объектах выполнены следующие виды работ:

1.Капитальный ремонт электросистемы МБОУ СОШ № 1 на сумму 289 тыс. рублей и на сумму 737,9 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

2.Капитальный ремонт наружной ветки теплотрассы МБОУ СОШ № 2 на сумму 395 тыс. рублей и капитальный ремонт системы отопления на сумму 2487,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 6 на сумму 1520, 4 тыс. рублей. В нарушение Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» выявлено несоответствие выполненных работ с данными локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.

При визуальном осмотре установить изменение видов работ не представилось возможным, т.к. выполненные  работы имеют скрытый характер (подземный). Акты выполнения скрытых работ отсутствуют. На корректировку технического задания без изменения сметной стоимости составлен протокол технического совещания, который подписан первым заместителем мэра Ким Ен Кир, директором МБОУ СОШ № 6 Лавренниковой Н.В., председателем КУМС Орешко С.И., директором ООО «Теплосеть» Манохиным И.А. и начальником МКУ «Служба «Заказчик» Музыченко И.А.

В нарушение п. 2.2. муниципального контракта подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 60 календарных дней. Со стороны Учреждения в адрес ООО «Теплосеть» выставлена претензия (исх. № 381 от 11.10.2012 г.) с требованием уплатить неустойку в размере 182,4 тыс. рублей. Оплата на момент проверки не произведена.

4.Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 с целью открытия дошкольной группы:

-по муниципальному контракту от 06.11.2012 г. на сумму 1334,8 тыс. рублей подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 4 календарных дня. Со стороны Учреждения в адрес ООО «Теплосеть» 15.11.2012г. выставлена претензия с требованием уплатить неустойку в размере 5,3 тыс. рублей. Оплата не произведена;

-по муниципальным контрактам № 70 от 28.08.2012 г. на сумму 1957,3 тыс. рублей,   № 118 от 19.11.2012 г. на сумму 2349,2 тыс. рублей, № 119 от 19.11.2012 г. на сумму 2519,98 тыс. рублей, № 142 от 14.12.2012 г. на сумму 99,99 тыс. рублей, № 121 от 20.11.2012 г. на сумму 2397,6 тыс. рублей работы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По капитальному ремонту МБОУ СОШ № 6 с целью открытия дошкольной группы оплата произведена из областного бюджета в сумме 10151,42 тыс. рублей и из бюджета муниципального образования в сумме 507,57 тыс. рублей.

5.Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 1 на сумму 950,6 тыс. рублей. При визуальном осмотре объекта подтверждено фактическое выполнение работ согласно представленному акту о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 13.08.2012 г. и КС-2 № 2 от 14.09.2012 г.

В нарушение п. 2.2. муниципального контракта подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 38 календарных дней. Со стороны Учреждения в адрес ООО «Теплосеть» выставлена претензия (исх. № 6431 от 24.09.2012 г.) с требованием уплатить неустойку в размере 36,1 тыс. рублей, которая не оплачена.

6.Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» на сумму 1090,5 тыс. рублей. В нарушение п. 2.2 муниципального контракта ООО «Ресурс-Плюс» нарушены сроки выполнения работ на 30 календарных дней. В соответствии с п. 7.3. контракта подрядчику выставлена претензия (исх. № 511 от 30.11.2012 г.) с требованием оплатить неустойку в сумме 32,7 тыс. рублей. На день проверки оплата не произведена.

7.Капитальный ремонт наружной ветки теплотрассы МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» на сумму 1596 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

8.Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Светлячок»: замена оконных блоков. Муниципальный контракт № 51 от 10.07.2012 г. на сумму 3537,99 тыс. рублей.

В ходе визуального осмотра выявлено, что подрядчиком не установлены оконные блоки из ПВХ профилей поворотных в объеме 224,8 кв.м. Работы, не выполненные подрядчиком по штукатурке откосов внутренних и наружных поверхностей, установке подоконных досок и водоотливов на установленные окна, выполнены собственными силами учреждения. Подрядчику работы на сумму 1365,1 тыс. рублей не оплачены. За невыполнение условий муниципального контракта заказчиком направлено исковое заявление в Арбитражный суд Сахалинской области, которое в настоящее время находится в производстве.

9.Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения ДОУ № 2 «Ромашка» г. Александровск-Сахалинский» на сумму 700 тыс. рублей. Средства на выполненные данных работ выделены из резервного фонда Правительства Сахалинской области по распоряжению № 110-р от 24.02.2012 г.

В акте о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 12.12.2012 г. принята установка двух водонагревателей: водонагреватель проточный вместимостью до 1 куб.м. стоимостью 6,6 тыс. рублей (в локальном сметном расчете таких водонагревателей числится 2 штуки) и водонагреватель проточный ЭВЗП-15 стоимостью 59,5 тыс. рублей (в сметном расчете отсутствует). Фактически, в ходе визуального осмотра выявлено, что установлен один водонагреватель емкостной вместимостью до 1 куб.м. вместо двух, как отражено в локальном сметном расчете. Водонагреватель проточный ЭВЗП-15 не установлен.

Также на момент проверки отсутствовал бак водонагреватель SU 100-100 в количестве 1 штуки. На отсутствующий водонагреватель SU 100-100  представлен акт от 15.10.2013 г. с заключением комиссии о невозможности его эксплуатации и замене его по гарантийным обязательствам поставщика.  В письме от 18.10.2013 г. № 471/1 ООО «Теплосеть» обязуется заменить его согласно гарантийным обязательствам.

В соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании в 2012 году из областного бюджета субсидий муниципальным образованиям на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015 годы» № 116502 от 18.12.2012 г. на капитальный ремонт КМУ «АСЦРДК» из областного бюджета предусмотрено средств 32545,7 тыс. рублей, на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования в сумме 1627,3 тыс. рублей.

На выделенные средства по объекту «КМУ «Александровск-Сахалинский Центральный районный Дом культуры» выполнены работы по капитальному ремонту и заключено в 2012 году контрактов на сумму 37686,9 тыс. рублей, из них 1804,9 тыс. рублей оплачено из бюджета муниципального образования. Нарушений не установлено.

Визуальный осмотр объекта проведен на предмет выполнения работ по  муниципальному контракту от 20.08.2012 г. на выполнение работ по приобретению, доставке и сборке мебели по объекту КМУ «АС ЦРДК» на сумму 2463,1 тыс. рублей. Выявлено расхождение в цвете поставленного дивана размером 2090*840*840.

9. Выводы:

В рамках контрольного мероприятия объем проверенных средств за 2011-2012 годы составил 349212 тыс. рублей.

При проверке было установлено финансовых нарушений по ГБУЗ СО «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» на общую сумму 4168,5 тыс. рублей или 3,2 % от объема проверенных средств в сумме 132090,1 тыс. рублей, в том числе:

- неэффективное расходование средств областного бюджета в общей сумме 3515,7  тыс. рублей, из них 3382 тыс. рублей находятся 2 года в обороте у ООО «АзияСтройсервис», 62,3 тыс. рублей - установленная, но отключенная и не используемая палатная сигнализация, 62,9 тыс. рублей - некачественно выполненные внутренние отделочные работы в помещении серверной, 8,5 тыс. рублей – не установленный водонагревательный аппарат,  находился в упаковке в помещении кладовой 1 хирургического отделения,

- оплата работ, не предусмотренных проектом, - 197,5 тыс. рублей (установка 5 моторизованных лифтов),

- недостача кресел – 44,5 тыс. рублей,

- оплата с нарушением установленных контрактом сроков – 144,7 тыс. рублей,

- оплата невыполненных работ – 266,1 тыс. рублей (оплаченные подрядчику, но не установленные бактерицидные лампы (светильники) - 23,1 тыс. рублей; не выполнено устройство металлической решетки на окно в кабинете старшей медсестры, отсутствует изготовление, поставка и монтаж 1 двери металлической на общую сумму 25,9 тыс. рублей; не установлены 5 поддонов стальных эмалированных – 14,6 тыс. рублей; не смонтированы радиаторные решетки – 39,9 тыс. рублей; не выполнены оплаченные больницей работы по оштукатуриванию откосов окон в объеме 84,59 кв.м - 159,4 тыс. рублей, прочие – 3,2 тыс. рублей).

В процессе подготовки настоящего отчета согласно подтверждающим документам, предоставленным больницей (с письмом от 05.12.2013 № 1815), средства в сумме 159,36 тыс. рублей перечислены в областной бюджет; работы в серверной выполнены в полном объеме; 1,5 тыс. рублей перечислены на лицевой счет больницы; радиаторные решетки установлены в кабинете главной медсестры в физиотерапевтическом отделении; при ремонте неврологического отделения установлены 3 душевые кабины, стоимость которых с установкой составляет 114 тыс. рублей, разница в пользу больницы составляет 99,9 тыс. рублей; палатная сигнализация подключена, находится в рабочем состоянии. В ходе проверки, 20.11.2012 года, титан был установлен. Недостача в сумме 44,5 тыс. рублей за 5 кресел в ходе проверки внесена материально ответственным лицом в кассу больницы, средства перечислены в доход областного бюджета 21.11.2013 года.

Вместо капитального ремонта фактически произведены работы по строительству входной группы приемного отделения на сумму 2686,2 тыс. рублей.

В ходе проверки больницей были направлены 4 претензии по 4 контрактам на общую сумму 636,2 тыс. рублей.

По департаменту образования сумма финансовых нарушений составила 5288,1 тыс. рублей или 4,7 % от объема проверенных средств (111565,6 тыс. рублей), из них:

- с нарушением норм статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации неправомерно использованы бюджетные средства в сумме 2859,42 тыс. рублей,

- завышение объемов применяемых материалов, предусмотренных в локальных сметных расчетах и актах выполненных работ на изготовление теневых навесов - 273,4 тыс. рублей,

- оплата невыполненных работ – 110,3 тыс. рублей,

- оплата с нарушением установленных договором сроков – 99,99 тыс. рублей,

- двойная оплата одних и тех же видов работ (2 случая) – 1944,99 тыс. рублей.

Объем выявленных финансовых нарушений по учреждениям ГО «Александровск-Сахалинский район», ДК «Родник», лицею № 2 составил 157,2 тыс. рублей, из них:

- необоснованные расходы 151,1 тыс. рублей (несоответствие работ, заявленным в актах выполненных работ, фактически произведенным работам);

- упущенная выгода 6,1 тыс. рублей (ЦРБ).

Сумма неоплаченных неустоек, выставленных в адрес подрядчиков за несвоевременное исполнение контрактов (договоров), составила 59290,6 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, предусмотренные соглашениями, перечислялись по фактически выполненным и принятым работам с одновременным представлением подтверждающих документов.

Договоры и контракты, заключенные с подрядными организациями по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, соответствуют условиям, предусмотренным в аукционной документации по выбору подрядных организаций для проведения работ по объектам. Вместе с тем встречаются случаи стоимостной разницы капитального ремонта объектов.

По больнице утвержденная проектно-сметная документация, титульные списки, дефектные ведомости имеются практически по всем проверенным объектам. Акты скрытых работ имеются не по всем объектам.

Несмотря на то, что большинством договоров, заключенных МБДОУ, предусмотрена норма об  обязанности подрядчиков вести Журнал учета выполненных работ, своевременно оформлять исполнительную документацию (в том числе акты гидравлических испытаний трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения) и акты на скрытые работы, данные документы к проверке не предоставлены. В связи с не предоставлением указанных документов невозможно достоверно установить сроки начала и окончания работ на объектах, виды проводимых работ капитального характера.

В нарушение Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» выявлено несоответствие выполненных работ с данными локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления МБОУ СОШ № 6 (ГО «Александровск-Сахалинский район»).

Встречаются отклонения выполненных работ от утвержденной проектно-сметной документации (больница: выполнение не в полном размере физических объемов работ, несоблюдение подрядчиком проектных решений (замена одних видов материалов и работ на другие, несоблюдение технологии выполнения отделочных работ и пр.), от утвержденных локальных сметных расчетов (МБДОУ: выполнение не в полном размере физических объемов работ, несоблюдение подрядчиком проектных решений (количество и объемы применяемых материалов и работ).

В Александровск-Сахалинском ЦРБ в рамках заключенных договоров на замену отопительной системы произведена приемка выполненных работ по акту формы КС-2, которые не соответствуют фактически выполненным работам по количеству и марке оборудования.

По МБДОУ № 58 установлены единичные нарушения качества материалов, примененных при капитальном ремонте объектов, по больнице нарушений не установлено.

В результате выборочно проведенных визуальных осмотров капитально отремонтированных объектов установлены нарушения и (или) несоответствия локальным сметным расчетам, Техническим заданиям по 10 договорам (МБДОУ), проектно-сметной документации – по 6 контрактам (больница).

10. Предложения:

Направить:

отчет:

- Губернатору - Председателю Правительства Сахалинской области – для сведения,

- в Сахалинскую областную Думу согласно ее поручению о проведении данной проверки,

-в прокуратуру Сахалинской области – для сведения и возможного принятия мер прокурорского реагирования;

представления:

-департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска, ОГУЗ «Южно-Сахалинская городская больница имени Ф. С.  Анкудинова», МБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная больница», ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 13» г. Александровск-Сахалинский, МКУ «Служба «Заказчик», МБУ Дом культуры «Родник» для устранения выявленных нарушений,

информационные письма:

-в администрацию города Южно-Сахалинска, министерство здравоохранения Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Аудитор								                    В.В. Шипилова