В соответствии с пунктом 17 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2023 год в сентябре 2023 года – январе 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятия государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», предусматривающего строительство (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры (включая Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Сахалинская область) (Спорт - норма жизни)») за период 2021, 2022 годы и истекший период 2023 года».

Строительство объектов спортивной инфраструктуры предусмотрено в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области». За время реализации государственной программы (с 2017 года) общее количество спортивных сооружений увеличилось в 1,4 раза или на 452 единицы и достигло в 2022 году 1516 единиц.

Объем средств, предусмотренный на строительство (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры в проверяемом периоде составил 6676012,6 тыс. рублей, кассовый расход – 5467955,9 тыс. рублей. В качестве объектов капитальных вложений в проверяемом периоде предусмотрено строительство и реконструкция 10 спортивных объектов и сооружений областной собственности и 13 объектов муниципальной собственности.

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на строительство (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры, проверено у главных распорядителей – министерства спорта Сахалинской области и министерства строительства Сахалинской области, а также у получателей бюджетных средств – ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», в Анивском, Макаровском и Невельском городских округах. Кроме того, на основании документов и материалов, размещенных в общем доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, а также материалов, представленных главными распорядителями бюджетных средств, проверено исполнение мероприятий по строительству объектов спортивной инфраструктуры «Крытый универсальный спортивный комплекс в г. Александровск-Сахалинский» и «Крытый корт в пгт. Ноглики».

Итоги контрольного мероприятия показали, что контроль и результативность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию) спортивных объектов обеспечивается не в полном объеме. При проведении визуальных осмотров на объектах отмечены недостатки выполненных и оплаченных работ.

По результатам контрольного мероприятия выработаны рекомендации и предложения министерству спорта Сахалинской области, как ответственному исполнителю государственной программы и главному распорядителю бюджетных средств.

По итогам обсуждения 22 января 2024 года Коллегией принято решение о направлении отчета в адрес Губернатора Сахалинской области, в Сахалинскую областную Думу, прокуратуру Сахалинской области; представлений с предложениями об устранении нарушений в адрес министерства спорта Сахалинской области, министерства строительства Сахалинской области, ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области», администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, администрации муниципального образования «Невельский городской округ»; информационных писем в администрацию муниципального образования «Анивский городской округ», администрацию муниципального образования «Городской округ Ногликский»; администрацию муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области.