**В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год в период с октября 2019 года по январь 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных АО «Совхоз Корсаковский» в рамках государственных программ Сахалинской области и иных средств (в том числе полученных от АО «Корпорация развития Сахалинской области») за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года», по результатам которой установлено следующее.**

Единственным акционером АО «Совхоз Корсаковский» (далее – Совхоз, Общество) является министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области (далее – Минимущество). Размер уставного капитала Общества на 01.10.2018 года составлял 1 875,0 млн. рублей, 100 % его акций принадлежат Сахалинской области.

В 2017-2018 годы и истекший период 2019 года на развитие и поддержку с/х производства предусмотрены меры господдержки за общую сумму 722,5 млн. рублей (из них средства федерального бюджета – 28,3 млн. рублей). Главными распорядителями средств областного бюджета являлись 3 органа исполнительной власти. Наибольший удельный вес в объеме субсидий приходился на министерство сельского хозяйства СО (далее – Минсельхоз) – 717,6 млн. рублей или более 99 % (2017-2019 годы). Доля 2-х ГРБС: Министерства торговли СО и Агентства ветеринарии СО составила менее 1%, нарушений в части предоставления и использования субсидий по указанным главным распорядителям не установлено. Средства субсидий предоставлены АО «Совхоз Корсаковский» в рамках 2-х Государственных программ Сахалинской области: «Развитие сельского хозяйства…», «Развитие энергетики…» по 16-ти направлениям.

В целом в Минсельхозе нарушений в части соблюдения сроков и порядка предоставления Совхозу господдержки не выявлено, за исключением 2-х случаев при выделении в 2017 г. субсидий за: приобретение, закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями и приобретение техники и оборудования, что привело к неправомерным расходам в сумме порядка 1,3 млн. рублей. В ходе проверки средства возвращены Обществом в доход областного бюджета.

Существуют замечания к формированию и исполнению отдельных положений порядков предоставления субсидий. Так в 2017 году в связи с неверным применением положений Правил предоставления субсидий субъектам РФ от 30.09.2014 № 999 и условий Соглашения с Минсельхозом России не исполнены назначения федерального бюджета в сумме 32,1 млн. рублей, предусмотренные на мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную застройку в сельской местности» областной Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства…». Средства, федеральной субсидии в размере 14,2 млн. рублей, предназначенные на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, фактически были предоставлены министерством юридическому лицу - АО «Совхоз Корсаковский». В результате средства федерального бюджета в полном объеме возвращены Минсельхозу России.

Выявлены недостатки при заключении Минсельхозом соглашений и установлении плановых показателей результативности использования субсидий, отраженных Порядках и в Госпрограммах, в основном, связанные: с не указанием отдельных сроков; неверным отражением (не отражением) плановых показателей результативности, в том числе по соглашениям с федеральным министерством; установлением показателей, не предусмотренных Госпрограммами.

Отчетность, определенная Соглашениями, предоставлялась Обществом Министерствам и Агентству ветеринарии своевременно в полном объеме, согласно которой, в основной массе, показатели результативности использования господдержки АО «Совхоз Корсаковский» достигнуты. За не достижение Обществом плановых значений показателей, установленных Минсельхозом по соглашениям на 2017 год (по 3-м субсидиям: за приобретение: элитных семян картофеля, техники и внесению минеральных удобрений), ГРБС выставлены требования о возврате бюджетных средств в общем размере более 7,0 млн. рублей. Возврат субсидии осуществлен Обществом с нарушением установленного срока.

В нарушение Договора аренды проведение работ на мелиоративной системе «Реконструкция Новской осушительной системы, участок Сухановский площадью 387 га» не согласовано с арендодателем (Минимущество). Так же при проведении культуртехнических мероприятий на осушительной системе Тамбовская фактически осуществлены работы по реконструкции, так как имеет место изменение технических параметров осушительной системы (увеличение протяженности каналов, закрытой дренажной системы) что, по мнению КСП, должно найти свое отражение в паспорте мелиоративной системы с целью актуализации данных Минимущества.

Кроме средств субсидий в проверяемом периоде обществом расходовались бюджетные инвестиции, полученные в виде взноса в уставный капитал в 2017 году - 331,3 млн. рублей (от 1 465,0 млн. рублей), которые были предусмотрены на исполнение Комплекса мероприятий на реализацию программы по развитию АО «Совхоз Корсаковский (далее - Комплекс мероприятий).

Общая оценка исполнения нормативно-правовых актов, определяющих процедуры предоставления бюджетных инвестиций на Комплексы мероприятий показала, что средства выделены с нарушением положений ст. 80 Бюджетного кодекса РФ, Требований, предъявляемых договорам об участии в субъекте инвестиций № 234 и Порядка оценки эффективности использования бюджетных инвестиций, направляемых в форме капвложений № 136.

По итогам финансовых лет, чистая прибыль Общества за 2017 и 2018 годы соответственно составляла свыше 236,9 млн. рублей и 33,4 млн. рублей. В бюджет области в 2017-2018 гг. Обществом перечислены дивиденды порядка 19,0 млн. рублей в размерах 3,3 и 3 %% от прибыли 2016 и 2017 годов. Однако в нарушение ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава АО «Совхоз Корсаковский» в 2019 году в течение шести месяцев после окончания отчетного года не проведено общее годовое собрание акционеров. В итоге, не исполнены требования распоряжения ПСО от 16.07.2014 № 388-р по перечислению в 2019 году в доход областного бюджета дивидендов за 2018 год.

Как указывалось ранее, целью увеличения уставного фонда ГУСП «Совхоз «Корсаковский» в 2015 г. и предоставления его правопреемнику АО «Совхоз Корсаковский» бюджетных инвестиций в 2016-2017 годах являлось исполнение 3-х отдельных Комплексов мероприятий с общим объемом средств за 3-летний период 3 885,0 млн. рублей, которые должны были последовательно завершены с 2016 до конца 2019 года. Однако по состоянию на 26.12.2019 бюджетные инвестиции Совхозом освоены не в полном объеме. На сегодня Комплекс мероприятий в рамках Соглашения 2015 г. с ГУСП исполнен на 99,95%, а по Инвестиционным договорам 2016 и 2017 гг. на 44,84% и 79,37% соответственно.

Анализ показателей результативности предоставления бюджетных инвестиций (по индикаторам производства продукции), выявил расхождение с показателями, установленными Соглашениями о предоставлении субсидии (как в сторону завышения, так и в сторону занижения). Соответственно большинство производственных показателей не достигнуто. Тем не менее, механизм и меры привлечения к ответственности ГРБС и АО «Совхоз Корсаковский» за недостижение показателей результативности использования бюджетных инвестиций отсутствуют.

Так же проверкой использования средств установлено, что лицевые счета, используемые Обществом для размещения бюджетных инвестиций, не являются обособленными и используются для операционной хозяйственной деятельности (выплаты заработной платы, алиментов; расчетов: с поставщиками, подрядчиками и исполнителями, по налогам и сборам и прочее), а часть бюджетных инвестиций использована на текущие расходы предприятия. Помимо этого, 99,5 % из 321,6 млн. рублей, полученных в 2015-2019 годах от размещения свободных средств инвестиций на депозитах, аналогичным образом Совхоз использовал на свою текущую деятельность (приобретение: ГСМ, кормов, удобрений, ТМЦ; выплату заработной платы, налогов включая штрафы и пении и др., из них в 2017-2019 гг. - 163 млн. рублей).

Наряду с этим, проверкой отмечены многочисленные факты несвоевременного исполнения обязательств, в результате общая сумма средств, взысканных с АО «Совхоз Корсаковский» в судебном порядке составила свыше 28 млн. рублей.

Визуальными проверками фактов утраты, отсутствия с/х техники или ее не использования не отмечено. Содержание молочного КРС на молочно-товарной ферме в с. Раздольное удовлетворительное, процесс доения коров автоматизирован. Однако последняя объявлена неблагополучной по некробактериозу крупного рогатого скота, с установлением ограничительных мероприятий.

Работы по наружному освещению Агрогородка на 50 дворов выполнены в полном объеме.

По итогам проверки направлены представление в министерство сельского хозяйства Сахалинской области и информационные письма - в министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области, АО «Совхоз Корсаковский». Отчет направлен в Сахалинскую областную Думу, Губернатору Сахалинской области и прокуратуру Сахалинской области.