|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к заключению КСП на отчет об исполнении областного бюджета за 2021 год |

 |   |
| **Информация об исполнении региональных проектов Сахалинской области за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Национальный проект/программа** | **Федеральный проект** | **Региональный проект от субъекта** | **Кассовое исполнение за 2020 год тыс. рублей** | **%** | **Уточненный план 2021 год тыс. рублей** | **Кассовое исполнение за 2021 год тыс. рублей** | **%** | **Отклонение тыс. рублей** | **%** |
| **ВСЕГО**  |  |  | **16 459 447,9**  | **96,6**  | **14 257 515,0**  | **14 230 739,4**  | **99,8**  | **294 529,7**  | **86,5** |
| **Демография** |  |   | **3 545 573,9**  | 99,7  | **4 429 973,9**  | **4 426 981,5**  | **99,9**  | **881 407,6**  | **124,9** |
|  | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 2 697 789,2 | 99,9  | 2 712 112,2  | 2 709 351,9  | 99,9  | 11 562,7 | 100,4 |
|   | Содействие занятости  | Содействие занятности  | 388 301,4 | 99,9  | 1 217 312,9  | 1 217 118,4  | 100,0  | 828 817,0 | 3,1 раза |
|   | Старшее поколение | Старшее поколение | 363 764,2 | 99,4  | 321 353,4  | 321 326,1  | 100,0  | -42 438,1 | 88,3 |
|   | Укрепление общественного здоровья | Укрепление общественного здоровья | 12 283,7 | 87,1  | 8 586,5  | 8 576,8  | 99,9  | -3 706,9 | 69,8 |
|   | Спорт-норма жизни | Спорт-норма жизни | 83 435,4 | 96,0  | 170 608,9  | 170 608,3  | 100,0  | 87 172,9 | 2 раза |
| **Здравоохранение** |  |   | **1 214 631,0**  | **99,1**  | **987 561,0**  | **986 135,3**  | **99,9**  | **-228 495,7**  | **81,2** |
|   | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 402 698,5  | 100,0  | 455 842,4  | 455 841,7  | 100,0  | 53 143,2 | 113,2 |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 309 191,2 | 99,9  | 144 912,6  | 143 785,3  | 99,2  | -165 405,9 | 46,5 |
| Борьба с онкологическими заболеваниями | Борьба с онкологическими заболеваниями | 185 044,7 | 99,1  | 89 193,5  | 88 895,9  | 99,7  | -96 148,8 | 48,0 |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 72 479,3 | 93,6  | 285,8  | 285,8  | 100,0  | -72 193,5 | 0,4 |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 113 111,9 | 98,9  | 110 221,6  | 110 221,6  | 100,0  | -2 890,3 | 97,4 |
| Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)  | 132 105,4 | 97,5  | 187 105,1  | 187 105,0  | 100,0  | 54 999,6 | 141,6 |
| **Образование** |  |  | **858 916,3**  | **93,5**  | **1 381 415,1**  | **1 361 450,1**  | **98,6**  | **502 533,8**  | **158,5** |
|   | Современная школа | Современная школа  | 407 482,9  | 95,1  | 1 081 050,9  | 1 065 736,2  | 98,6  | 658 253,3 | 2,6 раза |
| Успех каждого ребёнка | Успех каждого ребенка | 169 955,6  | 100,0  | 32 985,2  | 32 922,7  | 99,8  | -137 032,9 | 19,4 |
| Цифровая образовательная среда | Цифровая образовательная среда | 233 543,2  | 85,9  | 201 447,8  | 196 873,6  | 97,7  | -36 669,6 | 84,3 |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | 21 537,3  | 99,8  | 30 571,6  | 30 558,0  | 100,0  | 9 020,7 | 141,9 |
| Социальная активность | Социальная активность  | 26 397,3  | 100,0  | 35 359,6  | 35 359,6  | 100,0  | 8 962,3 | 134,0 |
| **Культура** |  |  | **406 395,5**  | 98,0  | **174 978,2**  | **174 978,2**  | **100,0**  | **-231 417,3**  | **43,1** |
|   | Культурная среда | Культурная среда | 207 288,4  | 96,2  | 173 478,2  | 173 478,2  | 100,0  | -33 810,2 | 83,7 |
| Творческие люди | Творческие люди | 198 382,0  | 100,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 100,0  | -197 382,0 | 0,5 |
| Цифровая культура | Цифровая культура | 725,1  | 100,0  | 500,0  | 500,0  | 100,0  | -225,1 | 69,0 |
| **Жилье и городская среда** |  |  | **4 495 872,9**  | **99,8**  | **4 302 230,2**  | **4 300 014,1**  | **99,9**  | **-195 858,8**  | **95,6** |
|   | Жилье | Жилье | 2 581 233,3  | 100,0  | 3 211 057,5  | 3 210 707,2  | 100,0  | 629 473,9 | 124,4 |
| Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды  | 1 903 778,8  | 99,6  | 879 624,0  | 877 758,2  | 99,8  | -1 026 020,6 | 46,1 |
| Чистая вода | Чистая вода | 10 860,8  | 100,0  | 211 548,7  | 211 548,7  | 100,0  | 200 687,9 | 19,4 раза |
| **Экология** |  |  | **141 076,4**  | **100,0**  | **112 140,0**  | **112 121,3**  | **100,0**  | **-28 955,1**  | **79,5** |
|  | Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | 42 587,2  | 100,0  | 2 434,9  | 2 416,3  | 99,2  | -40 170,9 | 5,7 |
|   | Сохранение лесов | Сохранение лесов Сахалинской области | 98 489,2  | 100,0  | 109 705,1  | 109 705,0  | 100,0  | 11 215,8 | 111,4 |
| **Безопасные и качественные автомобильные дороги** |  |  | **2 869 414,2**  | **100,0**  | **2 610 421,6**  | **2 610 280,2**  | **100,0**  | **-259 134,0**  | **91,0** |
|   | Дорожная сеть | Дорожная сеть | 2 838 564,1  | 100,0  | 2 562 017,0  | 2 562 017,0  | 100,0  | -276 547,1 | 90,3 |
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства  | 22 580,4  | 100,0  | 30 434,9  | 30 294,6  | 99,5  | 7 714,2 | 134,2 |
| Безопасность дорожного движения | Безопасность дорожного движения | 8 269,7  | 100,0  | 17 969,7  | 17 968,6  | 100,0  | 9 698,9 | 2,2 раза |
| **Цифровая экономика** |  |  | **278 124,5**  | **97,8**  | **81 809,8**  | **81 793,8**  | **100,0**  | **-196 330,7**  | **29,4** |
|   | Информационная инфраструктура | Информационная инфраструктура Сахалинской области | 278 124,5  | 97,8  | 81 809,8  | 81 793,8  | 100,0  | -196 330,7 | 29,4 |
| **Производительность труда и поддержка занятости** |  |   | **28 784,0**  | **100,0**  | **21 716,2**  | **21 716,2**  | **100,0**  | **-7 067,8**  | **75,4** |
|   | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях  | 28 784,0  | 100,0  | 21 716,2  | 21 716,2  | 100,0  | -7 067,8 | 75,4 |
| **Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы** |  |  | **97 421,0**  | **100,0**  | **155 269,0**  | **155 268,7**  | **100,0**  | **57 847,7**  | **159,4** |
|   | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 0,0  | 0,0  | 3 768,2  | 3 768,2  | 100,0  | 3 768,2 | х  |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 0,0  | 0,0  | 16 888,7  | 16 888,6  | 100,0  | 16 888,6 | х  |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 97 421,0  | 100,0  | 134 612,1  | 134 611,9  | 100,0  | 37 190,9 | 138,2 |