Приложение № 5 к заключению

на отчет об исполнении областного

бюджета за 9 месяцев 2019 года

**Информация об исполнении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, выделенной городскому округу «Город Южно-Сахалинск», за 9 месяцев 2019 года**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты контракта | Наименование  подрядчика | Предмет контракта | Срок выполнения работ | Цена контракта | Выполнено работ (предъявлено документов на оплату) | Перечислено средств в местный бюджет |
|  |  |
| 1 | 027-047-19 от 01.07.2019 | ООО "ЮГ" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пл/р. Ново-Александровка, пер. Горького, д.26а, 26 | 01.09.2019 | 14 094,1 | 5 643,2 | 5 643,2 |
| 2 | 027-047-19 от 01.07.2019 | ООО "ЮГ" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д.40, 38, 45а, 37, 41 | 01.09.2019 | 51 010,6 | 18 447,8 | 18 447,8 |
| 3 | 027-044-19 от 01.07.2019 | ООО "Бизнесстрой-Групп | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Карьерная, д.25,27; ул. Украинская, д.15а. | 15.09.2019 | 25 230,2 |  |  |
| 4 | 027-048-19 от 02.07.2019 | ООО "ИнтерСтрой" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Саранская, д.8. | 01.09.2019 | 10 424,2 |  |  |
| 5 | 027-048-19 от 02.07.2019 | ООО "ИнтерСтрой" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Саранская, д. 15,15а, 13, 13а. | 01.09.2019 | 34 194,3 | 3 949,4 | 3 949,4 |
| 6 | 027-049-19 от 02.07.2019 | ООО "ИнтерСтрой" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Детская, д.12 | 15.09.2019 | 6 597,0 | 1 379,7 | 1 379,7 |
| 7 | 027-049-19 от 02.07.2019 | ООО "ИнтерСтрой" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Чехова, д.3. | 01.09.2019 | 8 210,3 |  |  |
| 8 | 027-037-19 от 03.06.2019 | ООО "Арминэ" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 165, 167, 167а. | 15.09.2019 | 51 486,2 |  |  |
| 9 | 027-036-19 от 31.05.2019 | ООО "Технострой-Гарант" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Горького, д. 50а, 50, 46, 44, 44а, 46а | 01.08.2019 | 26 541,0 | 1 925,3 | 1 925,3 |
| 10 | 027-036-19 от 31.05.2019 | ООО "Технострой-Гарант" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 294, 294а, 296а, ул. Пуркаева, д. 43а. | 01.09.2019 | 34 160,0 | 27 112,5 | 26 636,8 |
| 11 | 027-036-19 от 31.05.2019 | ООО "Технострой-Гарант" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Комсомольская, д. 287, 285а, 289, 291б, 291, 297а. | 01.09.2019 | 36 252,9 | 27 296,7 | 25 447,0 |
| 12 | 027-036-19 от 31.05.2019 | ООО "Технострой-Гарант" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Есенина, д.15, д.15б, пр. Мира, д.365 | 01.09.2019 | 18 517,9 | 14 495,1 | 2 808,3 |
| 13 | 027-036-19 от 31.05.2019 | ООО "Технострой-Гарант" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Авиационная д.70, д.74 | 01.09.2019 | 35 588,7 | 29 158,1 | 29 158,1 |
| 14 | 027-050-19 от 03.07.2019 | ООО "Арминэ" | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу с.Синегорск, ул. Коммунистическая, д.65 | 15.10.2019 | 14 519,0 |  |  |
| 15 | 027-116-19 от 30.09.2019 | ИП Шакиров М.К. | Обустройство детской игровой площадки, с.Березняки, ул. Зеленая, 1а, 3а | 15.11.2019 | 3 376,0 |  |  |
| 16 | 027-115-19 от 23.09.2019 | ООО "КРЫМТРАНС  СТРОЙ" | Обустройство детской игровой площадки, ул. Южно-Сахалинская, д.6 | 15.11.2019 | 6 767,7 |  |  |
| 17 | 027-114-19 от 23.09.2019 | ООО "КРЫМТРАНС  СТРОЙ" | Обустройство детской игровой площадки ул. 2-я Северная, № 30 | 15.11.2019 | 4 972,9 |  |  |
| 18 | 027-107-19 от 17.09.2019 | ИП Абелян Тигран Рафикович | Обустройство детской игровой площадки, пер. Железнодорожный, д.11, 13а, 15 | 15.11.2019 | 8 768,4 |  |  |
| 19 | 027-119-19 от 01.10.2019 | ИП Абелян Тигран Рафикович | Обустройство детской игровой площадки, п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 6, | 15.12.2019 | 10 515,0 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **386 707,3** | **129 407,8** | **115 395,6** |