В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в мае-августе проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» (включая исполнение регионального проекта «Современная школа») государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года».

По итогам контрольного мероприятия направлены 20.08.2021 представления в муниципальные образования «Тымовский городской округ», "Анивский городской округ", а также информационные письма в муниципальные образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», Углегорский городской округ, министерство образования Сахалинской области; министерство строительства Сахалинской области.

По состоянию на 15.10.2021 все представления и информационные письма рассмотрены:

Сахминобром – в подпрограмме № 6 «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» уточнен общий объем ассигнований, в раздел III «Перечень мероприятий подпрограммы» Подпрограммы № 6 в части описания введено описание мероприятия 6.2., введен раздел описания федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование». Раздел 1.3 Подпрограммы № 6 в части корректировки на предмет соответствия количеству объектов, указанному в Приложении № 2а откорректирован с учетом последних внесении изменений в закон о бюджете. Раздел VI «Ресурсное обеспечение государственной программы» подпрограммы № 6 в части утративших силу нормативных правовых актов планируется привести в соответствие при последующих изменениях в программу. Так же приняты в работу изменения: Приложения № 16 (2019-2025) мероприятия 6.2.2. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» в части не соответствия ожидаемого результата «число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Сахалинской области (человек)» с показателем индикатора № 80 (2955 мест), а также с показателями совокупной мощности объектов (1600 мест), предусмотренными в Приложение № 2а (2019-2025); данных в п. 174 (мероприятие 6.1.1), п. 177 (мероприятие 6.2.1) Приложения № 1а Подпрограммы №6; в Приложении № 2а «Перечень объектов капитального строительства» – устранение арифметических и технических ошибок; Приложение № 5 Подпрограммы № 6 показатели муниципальных образований о создании новых мест в образовательных учреждения, созданных в результате строительства (реконструкции) в части пункта 24 будут приведены в соответствие с Приложением № 2а (мероприятия 6.1 и 6.2) (изменения планируются внести в ближайшей редакции).

МО «Город Южно-Сахалинск» – МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска на постоянной основе ведутся работы по отношению к подрядной организации ООО «ОСТОВ» по исполнению устранения замечаний и дефектов в рамках гарантийных обязательств, возникших в ходе эксплуатации школы № 20 (Дальнее), разработана дорожная карта. В соответствии с дорожной картой устранены замечания по 23 позициям, еще по 9 остаются не устраненными. В связи с чем, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска планирует направить исковое заявление о понуждении ООО «ОСТОВ» к устранению выявленных недостатков в судебном порядке.

По объекту «Дополнительное здание СОШ № 6» – на 20.09.2021 все ранее выявленные дефекты и недостатки устранены подрядной организацией АО «Сахалин-Инжиниринг». В случае возникновения новых дефектов, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска налажена совместная работа с подрядной организацией для быстрого их устранения недостатков.

Министерством строительство Сахалинской области - рассмотрено информационное письмо, объекты, по которым отмечены нарушения и недостатки, находятся на контроле, замечания учтены в работе.

МО «Анивский ГО» – по объекту «Школа на 1200 мест в с. Троицкое»: в части доводов о реализации права заказчика на контроль за расходованием АО «Сахалин-Инжиниринг» выплаченного аванса 13.07.2021 письмом № 1835 информация о порядке расходования выплаченных денежных средств была истребована. Начисленная неустойка к взысканию в принудительном порядке не предъявлялась, направление искового заявления в Арбитражный суд Сахалинской области о взыскании неустойки планируется по окончании ведения переговоров о порядке дальнейшего исполнения контракта от 27.05.2020 № 30/20-Д (до конца октября 2021 года). 13.08.2021 АО «Сахалин-Инжиниринг» получено положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-3-045100-2021 на результаты инженерных изысканий, проектную и сметную документацию. По информации министерства строительства Сахалинской области по объекту произведено секвестрование назначений до уровня планируемых расходов на оплату проектных расходов в связи с чем, контракт предполагается расторгнуть (процедуры окончательно будут проведены до конца октября).

*МО «Углегорский ГО»* – по нарушению п. 16.1 муниципального контракта от 03.09.2019 ст. ст. 94, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ведутся работы по продлению банковской гарантии между ПАО «Сбербанк» и подрядной организацией ООО СМК «ЭнергоСила» (до 10.10.2021). Заказчиком требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств (в части подготовки ПСД) не направлялось в адрес подрядчика поскольку, заказчиком несвоевременно предоставлены подрядчику документы для прохождения государственной экспертизы. В настоящее время все работы производятся в соответствии с графиком производства работ, оснований для направления в адрес подрядной организации претензий нет.

*МО «Тымовский ГО»* – на совещании при первом-вице мэре МО «Тымовский городской округ» сотрудникам КУМС МО «Тымовский городской округ» и МКУ «ДАГС ЖКХ» указано надлежащим образом исполнять обязательства, возложенные на заказчика муниципальным контрактом от 29.05.2019, заключенного с ООО «Интера». На 09.09.2021 стоимость выполненных работ по муниципальному контракту составляет 85% от стоимости всех работ. В соответствии с частью 7 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе ...» обеспечение контракта, пропорционально уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом в настоящее время в полном обеспечивает исполнение контракта. Строительный контроль на объекте осуществляется Государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области и представителем заказчика - МКУ «ДАГС ЖКХ» МО «Тымовский городской округ» с ведением соответствующей необходимой документации, сотрудникам КУМС МО «Тымовский городской округ» и МКУ «ДАГС ЖКХ» указано на усиление контроля за приемкой выполненных работ на объекте «Школа-детский сад в с. Кировское». Применение штрафных санкций к подрядной организации ООО «Интера» не рассматривается, в виду несовершенной проектной документации.

По итогам рассмотрения информаций, коллегией КСП Сахалинской области принято решение о продлении срока исполнения представлений, направленных в МО «Тымовский ГО», МО «Анивский ГО».