В соответствии с пунктом 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в мае-июле 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года», по итогам которого 10.08.2018 в адрес министерства строительства Сахалинской области направлено представление (далее - Представление).

Согласно полученной информации по состоянию на 15.01.2019 министерством и подведомственным учреждением ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» (далее - «Дирекция по Курилам») проведена работа по устранению выявленных нарушений, тем не менее из 9 пунктов представления не выполнены в полном объеме 4. Выполнено и снято с контроля 5 пунктов (2, 3, 4, 6, 9 Представления).

Так, по пп. 2-4 замечания в части: непринятия мер по возврату средств межбюджетных трансфертов в областной бюджет за недостижение показателя результативности, предусмотренных условиями Соглашений (п. 2); искажения отчетных данных, предоставляемых в Министерство экономического развития Сахалинской области в ходе подготовки отчетов об исполнении Госпрограммы (п. 3) и своевременной корректировке показателей результативности, устанавливаемых в соглашениях о предоставлении субсидий, в случаях изменения объема финансирования (п.4), приняты к сведению. Предоставлены дополнительные соглашения с откорректированными показателями за 2018 год.

В рамках ведомственного контроля (по запросу министерства) для устранения нарушений по п. 6 Представления ГКУ «Дирекция по Курилам» предоставлены: акт по устранению замечаний и недостатков, установленных в ходе визуальных проверок на объекте «Детский сад-школа в с. Малокурильское о. Шикотан» (II очередь - общеобразовательная школа и акт о выполненных работах в рамках гарантийных обязательств в МБДОУ «Детский сад «Островок» с. Малокурильское о. Шикотан, заказчиком строительства которых являлось учреждение. Кроме того, в рамках исполнения Представления подведомственное учреждение предоставило министерству материалы о принятых мерах, направленных на возмещение выявленной недостачи. На основании определения Арбитражного суда Сахалинской области в марте 2018 года ГКУ «Дирекция по Курилам» включено в третью очередь реестра требований кредиторов. Замечания по надлежащему ведению претензионной работы и ведению учета земельных участков приняты учреждением к сведению и устранению.

По п. 1 Представления: в связи с корректировкой государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», в части внесения в Приложение № 8 методики распределения субсидии, предложения по приведению Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 03.03.2016 № 90 в соответствие с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 № 135 (далее – Правила  
 № 135), считаются исполненными.

Вместе с тем, учитывая действие в настоящее время Порядка предоставления муниципальным образованиям Сахалинской области субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 05.05.2016 № 216, и отсутствием в нем указанной методики, Минстрою необходимо направить в Правительство Сахалинской области: либо предложения о внесении соответствующих изменений в Порядок № 216 в целях приведения его в соответствие с Правилами № 135, либо проект постановления о признании его утратившим силу.

Министерством проведен анализ причин, приведших к не невозможности использования инженерной инфраструктуры «Курильский городской округ», построенного (реконструированного) в рамках реализации мероприятий Программы (п. 5 Представления). У муниципального образования «Курильский ГО» Запрошены необходимые расчеты и материалы. При формировании АИП и проекта закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и 2020-2021 годы» на основании бюджетной заявки МО «Курильский ГО включены расходы на подключение жилого фонда с. Рейдово к магистральным сетям водоотведения.

В целях сокращения сроков между периодом проектирования и строительства, внесены изменения в государственную программу по 3-м объектам.

Тем не менее, нет сведений о принятых решениях, о выделении дополнительных ассигнований по двум объектам на проведение работ, выполнение которых не было предусмотрено проектной документацией, однако их отсутствие не позволяет осуществлять надлежащую эксплуатацию объектов. По состоянию на 14.01.2019 муниципальным образованием «Курильский городской округ» не обеспечена эксплуатация объектов: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Северный» г. Курильск, о. Итуруп»; «Строительство (приобретение) инженерных сетей к жилым домам и социально значимым объектам на о. Итуруп (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, государственная экспертиза) Сети водоотведения г. Курильска и с. Китового»; «Реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Шестая очередь. о. Итуруп. Водоотведение и водоснабжение г. Курильск и с. Китовый».

По пп. 7-8 Представления не направлены: документы о проведенной работе по выверке соответствия взаимосвязанных показателей по операциям подведомственных учреждений на предмет полноты учета земельных участков, переданных в пользование, выставленных штрафных санкций и др.; о принятом решении, при рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, отраженные в акте проверки.

Таким образом, пункты 1, 5, 7, 8 Представления подлежат окончательному исполнению, и находится на контроле Счетной палаты.

В связи с чем, Коллегией КСП Сахалинской области от 15.01.2019 принято решение о продлении до 01.04.2019 срока реализации представления, направленного 10.08.2018 в адрес министерства строительства Сахалинской области.