В соответствии с **пунктом 11 плана работы** контрольно-счетной палаты Сахалинской области **на 2018 год** в мае-июле 2018 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года», по итогам которого в адрес муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» направлено представление от **10.08.2018 № 02-06/607**.

По состоянию на 15.07.2019 из 4-х пунктов представления в полном объеме реализовано только одно (по п. 3 в КСП направлены копии распоряжений об увольнении должностных лиц, допустивших нарушения, указанные в акте проверки).

Не в полном объеме устранены нарушения по п. 1, 2, 4 представления. На запрос контрольно-счетной палаты об устранении нарушений, направленный 15.04.2019 ответ от муниципального образования не получен.

Так, отсутствуют сведения о корректировке муниципальных программ, исковые заявления о взыскании неустоек в судебном порядке по отдельным контрактам, о погашении просроченной кредиторской задолженности перед проектировщиком в сумме 5 811,2 тыс. рублей.

В связи с изложенным коллегией КСП Сахалинской области от 17.07.2019 принято решение **о продлении до 01.10.2019 срока реализации** представления от 10.08.2018 № 02-06/607, направленного в адрес городского округа, и направления письма об устранения нарушений в адрес главы муниципального образования.