|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению контрольно-счетной палаты Сахалинской области от  «28» декабря 2021 года № 01-02/94  Одобрено решением коллегии контрольно-счетной палаты Сахалинской области  от 28.12.2021 № 35 |

**П Л А Н**

**работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2022 год**

(в редакции распоряжений от 21.02.2022 № 01-13/1, 24.03.2022 № 01-02/16, 22.04.2022 № 01-13/3, 21.07.2022 № 01-13/4,

29.07.2022 № 01-13/5, 15.08.2022 № 01-13/6, 25.11.2022 № 01-13/7, 26.12.2022 № 01-13/8)

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  проведения  мероприятия | Ответственные за проведение  мероприятия | Основание для включения  мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольные мероприятия:** |  |  |  |
| 1 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета Сахалинской области и годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области за 2021 год. | февраль-июнь | Харченко Т.Р. Подстрижень О.В.  Литвиненко А.В.  Колесниченко М.В. | Бюджетный кодекс РФ, Законы Сахалинской области «О бюджетном процессе в Сахалинской области», «О контрольно-счетной палате Сахалинской области» |
| 2 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | август-октябрь | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 3 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области», в том числе исполнение регионального проекта «Информационная инфраструктура», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | январь-март | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 4 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями и переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | май-июль | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 5 | Аудит в сфере закупок**,** осуществляемых министерством туризма Сахалинской области и подведомственным учреждением ГБУ «Сахалинский туристско-информационный центр», включая закупки на размещение рекламы за период 2021 год и истекший период 2022 года. | июнь-август | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 6 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий (включая строительство, капитальный ремонт и приобретение оборудования) государственной программы Сахалинской области «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в части средств за 2021 и истекший период 2022 года. | октябрь-декабрь | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области, постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 7 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода»(включая исполнение регионального проекта «Чистая вода») государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | октябрь-декабрь | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области, постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 8 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на отдельные мероприятия подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области»государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года | май-август | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», письмо Правительства Сахалинской области от 23.12.2021 № 1.6-6225/21, постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 9 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и других государственных программ, в части средств, направленных АО «Совхоз «Тепличный»,и иных средств за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | январь-март | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 10 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | май-cентябрь | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», письмо Правительства Сахалинской области от 23.12.2021 № 1.6-6225/21. |
| 11 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на отдельные мероприятия государственной программы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области»,за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | октябрь-декабрь | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 12 | Проверка эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Газификация Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | октябрь-декабрь | Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 13 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных МАУ «Спортивный город» в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», и иных средств за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | январь-март | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 13-1 | Проверка бюджетных инвестиций, направленных в уставной капитал АО «Сахалинское ипотечное агентство», 100 % акций которого принадлежат Сахалинской области, а также оценка достижения соответствующих целей, предусмотренных государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и иными документами стратегического характера Сахалинской области с участием общества в 2020, 2021 годы и истекшем периоде 2022 года | март-май | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», предложение Губернатора Сахалинской области от 18.02.2022 № 1.1-757/22 |
| 14 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», и иных средств, использованных в деятельности ГБУЗ «Долинская центральная районная больница», включая вопросы использования имущества, за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | май-июль | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 15 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (включая исполнение регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | май-июль | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 16 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам в рамках регионального проекта «Старшее поколение» государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | июль-сентябрь | Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 17 | Проверка использования бюджетных средств, выделенных на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие культуры в Сахалинской области» (включая исполнение регионального проекта «Культурная среда»),за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | сентябрь-ноябрь | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 18 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных ОАУ СТК «Горный воздух» в рамках государственных программ Сахалинской области, и иных средств, за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года. | сентябрь-январь 2023 года | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
| 19 | Проверка использования средств областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий по предоставлению качественных услуг по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», за 2020, 2021 годы и истекший период 2022 года | октябрь-декабрь | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», постановление Сахалинской областной Думы от 23.12.2021 № 12/11/419-7. |
|  | **Экспертно-аналитические мероприятия:** |  |  |  |
| 20 | Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Сахалинской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. | ноябрь | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», О бюджетном процессе в Сахалинской области». |
| 21 | Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Сахалинской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. | ноябрь | Харченко Т.Р.  Литвиненко А.В. | Законы Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области», «О бюджетном процессе в Сахалинской области». |
| 21-1 | Мониторинг мер социальной поддержки граждан, реализуемых на территории Сахалинской области в 2021 году – 1 полугодии 2022 года | август-декабрь | Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 22 | Подготовка заключений по внесению изменений в областной бюджет Сахалинской области на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов. | в течение года | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 23 | Подготовка заключений по внесению изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов. | в течение года | Харченко Т.Р.  Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 24 | Подготовка заключений по квартальным отчетам об исполнении областного бюджета Сахалинской области. | в течение года | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 25 | Подготовка заключений по квартальным отчетам об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области. | в течение года | Харченко Т.Р.  Литвиненко А.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
|  | **Иная деятельность:** |  |  |  |
| 26 | Подготовка годового отчета о работе контрольно-счетной палаты Сахалинской области за 2021 год. | январь-февраль | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В.  Литвиненко А.В.  Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 27 | Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Сахалинской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Сахалинской области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований), в части, касающейся расходных обязательств Сахалинской области, а также государственных программ Сахалинской области. | в течение года,  по мере поступления,  в сроки, установленные законодательными актами | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В.  Литвиненко А.В.  Колесниченко М.В. | Законы Сахалинской области «О законодательной деятельности», «О бюджетном процессе в Сахалинской области», «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 28 | Составление плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2023 год. | декабрь | Харченко Т.Р.  Подстрижень О.В Литвиненко А.В.  Колесниченко М.В. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |
| 29 | Составление плана подготовки годового отчета о работе контрольно-счетной палаты Сахалинской области за 2022 год. | декабрь | Харченко Т.Р. | Закон Сахалинской области «О контрольно-счетной палате Сахалинской области». |