**В соответствии с пунктом 10 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год в мае-августе 2019 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных АО «Мерси Агро Сахалин» в рамках государственных программ Сахалинской области и иных средств (в том числе полученных от АО «Корпорация развития Сахалинской области») за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года»**

В 2017-2018 годы и истекший период 2019 года АО «Мерси Агро Сахалин» (далее – «Мерси Агро», Предприятие, Общество) на развитие и поддержку сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, на развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области были предусмотрены меры государственной поддержки за счет средств областного бюджета на общую сумму 289 392,5 тыс. рублей. Средства и имущество предоставлены 4-мя ГРБС (Министерствами Сахалинской области: сельского хозяйства, торговли и промышленности, имущественных и земельных отношений и агентством ветеринарии Сахалинской области) в рамках 3-х Государственных программ Сахалинской области: «Развитие сельского хозяйства…», «Развитие торговли и услуг…», «Развитие энергетики…».

Неисполненные ассигнования за 2018 год остались по Министерству торговли в размере 435,5 тыс. рублей, по двум субсидиям, из которых 348,5 тыс. руб. приходится на возмещение транспортных расходов по завозу продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности).

В соответствии требованиями ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии Обществу на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предоставлены на основании Порядков № № 32, 44, 110, 118, 166, 233, 241, 580. Условия предоставления субсидии по всем направлениям главными распределителями и АО «Мерси Агро» выполнены, нарушений не установлено.

Порядки предоставления субсидий разработаны в соответствии с Федеральными требованиями
№ 887, тем не менее, определены отдельные замечания, требующие уточнения условий предоставления субсидий и установления показателя результативности.

Отмечены недостатки плановых показателей результативности использования субсидий (наименование и их значение), отраженных в Соглашениях, Порядках и в Госпрограммах.

Отчетность, установленная Соглашениями, предоставлялась Обществом министерствам и агентству в полном объеме, но в отдельных случаях с нарушением сроков от 17 до 36 дней.

Минимущество в рамках полномочий по управлению и распоряжению областной государственной собственностью и выступающему от имени Сахалинской области учредителем акционерных обществ, осуществляло учет акций, составляющих имущество казны, и на правах акционера принимало участие в решении отдельных вопросов, касающихся деятельности АО «Мерси Агро Сахалин».

В целом полномочия собственника осуществлялись в надлежащем порядке, однако отмечены факты нарушения уполномоченным и отраслевым органами положений Закона Сахалинской области № 74-ЗО, Порядка № 426 в части нарушения сроков: выдачи директив и доверенностей для голосований на общих собраниях акционеров; о кандидатурах представителей Сахалинской области в состав Советов директоров и ревизионной комиссии Общества, а так же достоверности отчетов своих представителей.

По состоянию на 20.05.2019 уставный капитал АО «Мерси Агро» определен в размере 2 500 100,0 тыс. рублей. Владельцами обыкновенных акций Общества являются: Сахалинская область - 100000 штук (4 %), АО «Корпорация развития Сахалинской области» - 2070000 штук (82,8%), ООО «Мерси Агро Сахалин» - 330100 штук (13,2%).

Инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс по производству 62000 голов в год в с. Таранай, Анивского городского округа, Сахалинской области. II этап. Свиноводческий комплекс на 50 000 голов в год», с заявленной стоимостью - 2 300 000,0 тыс. рублей, АО «Мерси Агро Сахалин» реализует за счет участия в субъекте инвестиций путем приобретения акций Предприятия АО «Корпорация развития Сахалинской области» на сумму 2 070 000,0 тыс. рублей и *ООО* «Мерси Агро Сахалин» - 230 000,0 тыс. рублей. Средства Обществу перечислены в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия произведен анализ Инвестиционного проекта и Бизнес-плана АО «Мерси Агро Сахалин» с использованием Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. от 21.06.1999 № ВК 477), по итогам которого, по мнению Счетной палаты инвестпроект имел ряд недостатков, свидетельствующих о невозможности его реализации в параметрах, установленных Бизнес-планом и его финансовой моделью.

Оценка отдельных показателей, влияющих на отрицательный финансовый результат АО «Мерси Агро Сахалин» определила, что: кредиторская и дебиторская задолженности по расчетам имеет возрастающий тренд; часть продукции (в тушах и полутушах) реализуется ниже себестоимости; системно выявляются недостачи продукции на арендованных складах; средний вес 1 головы на убое в 2018 и 2019 годах ниже плановых показателей, что в свою очередь отражается на цене продукции и объемах реализации, поскольку недостаточная по привесу продукция, не принимается для использования крупными переработчиками; в отсутствие оборотных средств Предприятие не в состоянии обеспечить приобретение комбикормов в нужных объемах и вынуждено сокращать либо поголовье, либо рацион питания животных на откорме.

Так же выявлены нарушения при исполнении договорных обязательств и осуществлении строительно-монтажных работ.

Визуальные обследования на Предприятии показали, что: 1. Соблюдение санитарных норм и защитно-карантинных мероприятий при содержании животных обеспечено; 2. Производственное оборудование и транспортные средства, в том числе приобретённое за счет областных субсидий, в наличии и находятся исправном состоянии.

Вместе с тем, Проверкой на предмет состава и качества работ, исполненных на объектах строительства Комплекса, выявлены: несоответствия фактически выполненных работ работам, предусмотренным локальными сметами; выполнение части работ из некачественного материала; оплаченные, но не выполненные работы.

По итогам контрольного мероприятия в адрес министерства сельского хозяйства Сахалинской области, агентства ветеринарии Сахалинской области, министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области и АО «Корпорация развития Сахалинской области» направлены информационные письма. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в Сахалинскую областную Думу, Временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской области и прокуратуру Сахалинской области.