|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  Приложение № 4 к заключению на отчет об  исполнении областного бюджета за 9 месяцев  2021 года |
|  | **Информация об исполнении региональных проектов на территории Сахалинской области за 9 месяцев 2021 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Национальный проект/программа** | **Федеральный проект** | **Региональный проект от субъекта** | **Кассовое исполнение** **9 месяцев** **2020 года тыс. рублей** | **%** | **Уточненный план 2021 год** **тыс. рублей** | **Кассовое исполнение 9 месяцев** **2021 года тыс. рублей** | **%** | **Отклонение тыс. рублей** | **%** |
|  | **ВСЕГО**  |  |  | **9 494 197,2**  | 53,5  | **13 833 465,2**  | **8 823 144,9**  | **63,8**  | **874 840,2**  | 92,9 |
| **1** | **Демография** |  |   | **2 328 047,4**  | 54,2  | **4 289 907,9**  | **3 354 192,0**  | **78,2**  | **1 026 144,6**  | 144,1 |
|   |      | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1 787 012,3  | 51,4  | 2 516 100,1  | 1 989 014,8  | 79,1  | 202 002,5 | 111,3 |
| Содействие занятости  | Содействие занятности  | 260 772,5  | 68,6  | 1 234 262,0  | 1 069 225,5  | 86,6  | 808 453,0 | 4,1 раза |
| Старшее поколение | Старшее поколение | 247 077,5  | 75,3  | 323 321,3  | 206 366,0  | 63,8  | -40 711,5 | 83,5 |
| Укрепление общественного здоровья | Укрепление общественного здоровья | 3 484,0  | 21,7  | 8 586,5  | 4 702,3  | 54,8  | 1 218,3 | 135,0 |
| Спорт-норма жизни | Спорт-норма жизни | 29 701,1  | 32,2  | 207 638,0  | 84 883,4  | 40,9  | 55 182,3 | 2,8 раза |
| **2** | **Здравоохранение** |  |   | **633 079,0**  | 48,5  | **1 607 236,0**  | **723 221,8**  | **45,0**  | **90 142,8**  | 114,2 |
|   |   | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 298 389,3  | 79,4  | 455 842,4  | 364 790,9  | 80,0  | 66 401,6 | 122,3 |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 169 410,6  | 54,2  | 148 694,6  | 135 513,7  | 91,1  | -33 896,9 | 80,0 |
| Борьба с онкологическими заболеваниями | Борьба с онкологическими заболеваниями | 31 891,5  | 17,1  | 90 817,8  | 88 895,9  | 97,9  | 57 004,4 | 2,8 раза |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 14 003,8  | 7,8  | 614 554,5  | 285,8  | 0,0  | -13 718,0 | 2,0 |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 90 559,7  | 79,1  | 110 221,6  | 91 117,1  | 82,7  | 557,4 | 100,6 |
| Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)  | 28 824,1  | 21,2  | 187 105,1  | 42 618,4  | 22,8  | 13 794,3 | 147,9 |
| **3** | **Образование** |  |  | **588 161,0**  | 61,9  | **832 852,6**  | **361 998,1**  | **43,5**  | **-226 162,9**  | 61,5 |
|   |   | Современная школа | Современная школа  | 370 631,8  | 81,7  | 524 745,5  | 171 121,7  | 32,6  | -199 510,1 | 46,2 |
| Успех каждого ребёнка | Успех каждого ребенка | 153 328,9  | 83,5  | 35 821,6  | 26 962,5  | 75,3  | -126 366,4 | 17,6 |
| Поддержка семей, имеющих детей | Поддержка семей, имеющих детей | 1 999,0  | 100,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -1 999,0 | 0,0 |
| Цифровая образовательная среда | Цифровая образовательная среда | 26 619,1  | 10,1  | 204 930,4  | 109 301,1  | 53,3  | 82 682,0 | 4,1 раза |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-ности профессионального образования) | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ-ности профессионального образования) | 15 549,9  | 73,1  | 30 650,0  | 22 298,1  | 72,8  | 6 748,2 | 143,4 |
| Социальная активность | Социальная активность  | 20 032,3  | 75,9  | 36 705,1  | 32 314,7  | 88,0  | 12 282,4 | 161,3 |
| **4** | **Культура** |  |  | **349 803,5**  | 71,9  | **235 721,2**  | **125 045,0**  | **53,0**  | **-224 758,5**  | **35,7** |
|   |   | Культурная среда | Культурная среда | 167 624,6  | 68,8  | 234 221,2  | 123 545,0  | 52,7  | -44 079,6 | 73,7 |
| Творческие люди | Творческие люди | 181 548,9  | 74,9  | 1 000,0  | 1 000,0  | 100,0  | -180 548,9 | 0,6 |
| Цифровая культура | Цифровая культура | 630,0  | 100,0  | 500,0  | 500,0  | 100,0  | -130,0 | 79,4 |
| **5** | **Жилье и городская среда** |  |  | **2 150 222,1**  | 59,2  | **3 662 403,5**  | **2 359 952,5**  | **64,4**  | **209 730,4**  | **109,8** |
|   |   | Жилье | Жилье | 1 534 410,1  | 92,3  | 2 585 432,7  | 1 944 427,8  | 75,2  | 410 017,7 | 126,7 |
| Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды  | 610 347,9  | 32,5  | 847 602,1  | 282 437,9  | 33,3  | -327 910,0 | 46,3 |
| Чистая вода | Чистая вода | 5 464,1  | 5,9  | 229 368,7  | 133 086,8  | 58,0  | 127 622,7 | 24 раза |
| **6** | **Экология** |  |  | **95 413,1**  | 96,9  | **109 705,1**  | **92 138,7**  | **84,0**  | **-3 274,4**  | **96,6** |
|   |   | Сохранение лесов | Сохранение лесов Сахалинской области | 95 413,1  | 96,9  | 109 705,1  | 92 138,7  | 84,0  | -3 274,4 | 96,6 |
| **7** | **Безопасные и качественные автомобильные дороги**  |  | **1 568 044,7**  | 52,0  | **2 823 742,2**  | **1 636 852,0**  | **58,0**  | **68 807,3**  | **104,4** |
|   |   | Дорожная сеть | Дорожная сеть | 1 564 226,1  | 54,0  | 2 771 360,1  | 1 632 927,8  | 58,9  | 68 701,7 | 104,4 |
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства  | 1 170,0  | 1,1  | 30 435,0  | 1 556,0  | 5,1  | 386,0 | 133,0 |
| Безопасность дорожного движения | Безопасность дорожного движения | 2 648,6  | 29,5  | 21 947,1  | 2 368,2  | 10,8  | -280,4 | 89,4 |
| **8** | **Цифровая экономика** |  |  | **109 328,9**  | 40,1  | **94 911,5**  | **7 044,3**  | **7,4**  | **-102 284,6**  | **6,4** |
|   |   | Информационная инфраструктура | Информационная инфраструктура Сахалинской области | 109 328,9  | 40,1  | 94 911,5  | 7 044,3  | 7,4  | -102 284,6 | 6,4 |
| **9** | **Производительность труда и поддержка занятости** |  |   | **28 784,0**  | 100,0  | **21 716,2**  | **21 716,2**  | **100,0**  | **-7 067,8**  | **75,4** |
|   |   | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях  | 28 784,0  | 100,0  | 21 716,2  | 21 716,2  | 100,0  | -7 067,8 | 75,4 |
| **10** | **Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы**  |  | **97 421,0**  | 100,0  | **155 269,0**  | **140 984,3**  | **90,8**  | **43 563,3**  | **144,7** |
|   |   | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 0,0  | 0,0 | 3 768,2  | 3 768,2  | 100,0  | 3 768,2 | х |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 0,0  |  0,0  | 16 888,7  | 6 879,2  | 40,7  | 6 879,2 | х |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 97 421,0  | 100,0  | 134 612,1  | 130 336,9  | 96,8  | 32 915,9 | 133,8 |