|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  Приложение № 4 к заключению на  отчет об исполнении областного  бюджета за 1 полугодие 2022 года  |
| **Информация об исполнении региональных проектов на территории Сахалинской области за 1 полугодие 2022 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Национальный проект/программа** | **Федеральный проект** | **Региональный проект от субъекта** | **Кассовое исполнение за 1 пол. 2021 года тыс. рублей** | **%** | **Уточненный план 2022 год** **тыс. рублей** | **Кассовое исполнение за 1 пол. 2022 года тыс. рублей** | **%** | **Отклонение тыс. рублей** | **%** |
| **ВСЕГО**  |  |  | **5 164 812,5**  | **42,2**  | **12 306 328,3**  | **4 485 604,4**  | **36,4**  | **-678 922,3**  | **86,8** |
| **Демография** |  |   | **2 385 260,0**  | 65,5  | **2 910 925,2**  | **1 601 726,5**  | **55,0**  | **-783 533,5**  | **67,2** |
|  | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1 292 858,4 | 64,3  | 2 013 339,5  | 1 229 270,5  | 61,1  | -63 587,9 | 95,1 |
|   | Содействие занятости  | Содействие занятности  | 916 399,5 | 75,2  | 145 108,0  | 54 977,7  | 37,9  | -861 421,8 | 6,0 |
|   | Старшее поколение | Старшее поколение | 131 259,7 | 56,9  | 223 602,8  | 53 426,5  | 23,9  | -77 833,2 | 40,7 |
|   | Укрепление общественного здоровья | Укрепление общественного здоровья | 4 035,2 | 37,4  | 3 905,8  | 3 905,8  | 100,0  | -129,4 | 96,8 |
|   | Спорт-норма жизни | Спорт-норма жизни | 40 707,2 | 23,6  | 524 969,1  | 260 146,0  | 49,6  | 219 438,8 | 6,4 р |
| **Здравоохранение** |  |   | **349 758,7**  | **37,2**  | **1 458 181,4**  | **306 765,6**  | **21,0**  | **-42 993,1**  | **87,7** |
|   | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 163 091,2  | 44,6  | 320 000,0  | 138 010,1  | 43,1  | -25 081,1 | 84,6 |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 28 331,0 | 15,4  | 132 900,9  | 55 672,7  | 41,9  | 27 341,7 | 2 р |
| Борьба с онкологическими заболеваниями | Борьба с онкологическими заболеваниями | 71 563,6 | 77,5  | 116 691,2  | 10 294,3  | 8,8  | -61 269,3 | 14,4 |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 79 770,0 | 72,4  | 72 967,0  | 71 771,0  | 98,4  | -7 999,0 | 90,0 |
| Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)  | 7 002,9 | 3,7  | 221 780,7  | 18 050,0  | 8,1  | 11 047,1 | 2,6 р |
| Модернизация первичного звена здравоохранения | Модернизация первичного звена здравоохранения | 0,0 | 0,0  | 593 841,6  | 12 967,5  | 2,2  | 12 967,5 | х |
| **Образование** |  |  | **117 043,4**  | **15,4**  | **1 568 051,1**  | **374 947,9**  | **23,9**  | **257 904,5**  | **3,2 р** |
|   | Современная школа | Современная школа  | 50 691,4  | 11,2  | 1 364 903,9  | 242 648,4  | 17,8  | 191 957,0 | 4,8 р |
| Успех каждого ребёнка | Успех каждого ребенка | 9 282,6  | 25,9  | 32 581,0  | 12 194,6  | 37,4  | 2 912,0 | 131,4 |
| Цифровая образовательная среда | Цифровая образовательная среда | 20 462,9  | 10,0  | 77 072,4  | 76 190,4  | 98,9  | 55 727,5 | 3,7 р |
| Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) | 12 329,4  | 40,1  | 78 893,8  | 32 814,5  | 41,6  | 20 485,1 | 2,7 р |
| Социальная активность | Социальная активность  | 24 277,1  | 67,3  | 14 300,0  | 11 100,0  | 77,6  | -13 177,1 | 45,7 |
|   | Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России) | Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России) | 0,0  | 0,0  | 300,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | х |
| **Культура** |  |  | **90 429,3**  | 47,2  | **363 855,7**  | **69 115,9**  | **19,0**  | **-21 313,4**  | **76,4** |
|   | Культурная среда | Культурная среда | 90 093,3  | 47,4  | 363 355,7  | 69 016,9  | 19,0  | -21 076,4 | 76,6 |
| Цифровая культура | Цифровая культура | 336,0  | 67,2  | 500,0  | 99,0  | 0,0  | -237,0 | 29,5 |
| **Жилье и городская среда** |  |  | **1 573 928,0**  | **54,0**  | **2 028 817,3**  | **1 247 659,6**  | **61,5**  | **-326 268,4**  | **79,3** |
|   | Жилье | Жилье | 1 476 488,7  | 78,3  | 876 135,7  | 831 342,0  | 94,9  | -645 146,7 | 56,3 |
| Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды  | 45 887,6  | 5,7  | 805 063,3  | 162 723,3  | 20,2  | 116 835,7 | 3,5 р |
| Чистая вода | Чистая вода | 51 551,7  | 23,0  | 347 618,3  | 253 594,3  | 73,0  | 202 042,6 | 4,9 р |
| **Экология** |  |  | **14 232,7**  | **14,2**  | **33 958,6**  | **20 150,0**  | **59,3**  | **5 917,3**  | **141,6** |
|   | Сохранение лесов | Сохранение лесов  | 14 232,7  | 14,2  | 33 958,6  | 20 150,0  | 59,3  | 5 917,3 | 141,6 |
| **Безопасные и качественные автомобильные дороги** |  |  | **480 107,5**  | **17,1**  | **3 634 910,9**  | **764 449,0**  | **21,0**  | **284 341,5**  | 159,2 |
|   | Дорожная сеть | Дорожная сеть | 479 505,3  | 17,3  | 3 480 559,6  | 764 017,1  | 22,0  | 284 511,8 | 159,3 |
| Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства  | 0,0  | 0,0  | 126 860,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| Безопасность дорожного движения | Безопасность дорожного движения | 602,2  | 12,8  | 27 491,1  | 431,9  | 1,6  | -170,3 | 71,7 |
| **Цифровая экономика** |  |  | **6 126,1**  | **6,9**  | **112 354,4**  | **0,0**  | **0,0**  | **-6 126,1**  | **0,0** |
|   | Информационная инфраструктура | Информационная инфраструктура Сахалинской области | 6 126,1  | 6,9  | 112 354,4  | 0,0  | 0,0  | -6 126,1 | 0,0 |
| **Производительность труда и поддержка занятости** |  |   | **21 716,2**  | **100,0**  | **20 029,2**  | **20 029,2**  | **100,0**  | **-1 687,0**  | **92,2** |
|   | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях  | 21 716,2  | 100,0  | 20 029,2  | 20 029,2  | 100,0  | -1 687,0 | 92,2 |
| **Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы** |  |  | **125 924,8**  | **81,1**  | **101 510,0**  | **80 760,7**  | **79,6**  | **-45 164,1**  | **64,1** |
|   | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 3 768,2  | 100,0  | 4 298,4  | 4 298,3  | 100,0  | 530,1 | 114,1 |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 6 879,1  | 40,7  | 18 140,8  | 7 273,2  | 40,1  | 394,1 | 105,7 |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 115 277,5  | 85,6  | 79 070,8  | 69 189,2  | 87,5  | -46 088,3 | 60,0 |
| **Туризм и индустрия гостеприимства** |  |  | **0,0** | **0,0** | **73 734,5**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0** | **х** |
|   | Развитие туристической инфраструктуры | Развитие туристической инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 11 462,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | х |
| Повышение доступности туристических продуктов  | Повышение доступности туристических продуктов | 0,0 | 0,0 | 62 272,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0 | х |

\*За счет округления возможны отклонения на 1-2 десятые с данными отчета Сахминфина