В соответствии с п. 6 плана работы КСП Сахалинской области на 2020 год в мае-августе 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств, направленных в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года», по результатам которого в адрес главы муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее – МО «Южно-Курильский ГО») направлено Представление.

По состоянию на 18.01.2021 реализованы:

- пункт 4 Представления. Муниципальным образованием разработан План мероприятий (дорожная карта) завершения строительства объекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей в с. Крабозаводское, о. Шикотан», в котором определены этапы строительства и согласований. По Плану мероприятий срок ввода в эксплуатацию объекта - 20.07.2023;

- пункт 6 Представления, объект «Автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах населенного пункта пгт. Южно-Курильск, в том числе по ул. Набережной и ул. Заводской», в пользование/хозведение не передана. Непосредственно Администрация МО «Южно-Курильский ГО» в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения ежегодно заключает муниципальные контракты на ее обслуживание.

Сняты с исполнения:

- пункт. 1.1. п. 1 Представления в связи с невозможностью внесения изменений в показатели результативности, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий в 2018-2019 годах. Администрацией муниципального образования усилен контроль за корректным формированием в соглашениях показателей результативности;

- пункт 3.1. п. 3 Представления. По концессионному соглашению с ООО «ДальЭнергоИнвест» в связи с окончанием действия концессионного соглашения с 01.10.2020, и отсутствием его продления предъявлять требования о предоставлении инвестиционной программы не целесообразно.

Не исполнены надлежащим образом или документально не подтверждено исполнение:

- подп. 1.2. п. 1 Представления. Согласно информации муниципалитета индикаторы муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2025 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2025 годы» будут приведены в соответствие до 30.12.2020. Сведения о корректировке программ в указанной части не представлены;

- по п. 2 Представления, муниципальным образованием направлено требование концессионеру ООО «Южно-Курильский водоканал» о возврате денежных средств. В целях актуализации информации о просроченной дебиторской задолженности концессионера необходимо предоставить акт сверки подписанный сторонами;

- по подп. 3.2. п. 3 Представления. Имеющиеся разногласия о задолженности концессионера ООО «ДальЭнергоИнвест» перед городским округом на сумму 62 399,8 тыс. рублей будут решаться в судебном порядке. Сведения о направлении исковых требований не представлены;

- по п. 5 Представления. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2019-2020 годах, включены в Реестр муниципальной собственности МО «Южно-Курильский городской округ». Однако муниципальным образованием не представлена выписка из Реестра муниципальной собственности, подтверждающая факт принятия объектов на учет.

В связи с тем, что городским округом не в полном объеме завершена работа по реализации предложений и замечаний КСП, а также не в полном объеме представлены копии подтверждающих документов, Коллегией КСП Сахалинской области 22.01.2021 принято решение о продлении до 01.04.2021 срока исполнения представления, направленного в адрес муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».