**В соответствии с п. 11 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2020 год в январе-марте 2020 года проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и других государственных программ, в части средств, направленных АО «Совхоз Южно-Сахалинский» за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года»**, по итогам которого 07.04.2020 в АО «Совхоз Южно-Сахалинский» направлено представление.

По состоянию на 14.04.2021 сняты с контроля пункты 1, 2, 3, 5, 6 Представления:

По требованиям, выставленным Министерством о возврате 4-х видов субсидий, Обществом восстановлены в бюджет средства по трем из них, на общую сумму 0,8 млн. рублей. По субсидии за приобретение с/х техники по договору лизинга на сумму 9,6 млн. рублей Обществом направлен в Минсельхоз график восстановления бюджетных средств с рассрочкой на три года, до 30.04.2023. На сегодняшний день графика платежей соблюдается без отклонений (п. 1).

В мировой суд по факту нарушения условий предоставления субсидии направлен протокол об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ответственности.

Заключено доп. соглашение от 08.12.2020 № 4 к Инвестиционному договору от 11.12.2015 № 1/15 (далее - Договор № 1/15) между Минсельхозом, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (далее – Совхоз, Общество) и МИЗО, котором учтены сроки реализации Комплекса мероприятий. Показатели результативности по Договору 1/15 приведены в соответствие с Соглашениями о предоставлении субсидий, а также включены механизм и меры ответственности за недостижение показателей результативности согласно Требованиям от 19.05.2014 № 234 (п. 2).

АО «Совхоз Южно-Сахалинский» направлен в Минсельхоз и МИЗО утвержденный 16.09.2020 на Совете директоров Комплекс мероприятий по развитию акционерного общества, при этом расходы в размере 100 438,4 тыс. рублей учтены, но наименование мероприятия не изменено. По состоянию на 18.01.2021 официальный ответ о согласовании мероприятия Совхозу от МИЗО не получен. В апреле АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (исх. от 06.04.2021) повторно направило запросы в МИЗО и Минсельхоз о рассмотрении и принятии изменений в Комплексный план. По состоянию на 14.04.2021 ответ от МИЗО о согласовании изменения наименования мероприятия не поступил.

Пункт 2.2.6. Инвестиционного договора № 1/15 принят доп. соглашением от 22.02.2019 № 3 и на момент вступления в силу данной редакции мероприятия Комплекса уже были определены в стоимостном выражении и реализовывались с 2016 года (п. 3.). Советом директоров АО «Совхоз Южно-Сахалинский» утверждена Долгосрочная программа развития АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (последняя ред. от 26.12.2018 № 10/18), которая содержит обоснование необходимости и целесообразности реализации мероприятий за счет бюджетных инвестиций, содержащих конечные показатели результативности.

Распоряжением Минимущества от 24.03.2020 утверждено Положение о ревизионной комиссии АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (п. 5).

В 1 квартале 2020 года бухгалтерский учет земельных участков приведен в соответствие с положениями о бухгалтерском учете и данными реестра госсобственности Сахалинской области (подтверждающие документы представлены) (подп. 1 п. 6);

На основе информации, направленной КСП в ГИСН Сахалинской области о привлечении должностных лиц Общества к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5. КоАП РФ проведена проверка, в ходе которой факты эксплуатации незавершенного объекта «Строительство животноводческого комплекса до 2000 голов мясного направления в с. Палево» не установлены. Информация принята к сведению (под. 2. п. 6).

Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сахалинской области по факту отсутствия государственной экологической экспертизы на строительство Объекта юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1. ст. 8.4. КоАП РФ. Постановление рассматривается Тымовским городским судом по жалобе Совхоза (подп. 3. п. 6).

Кроме того, в части проверки складирования свежего навоза КРС на открытый грунт земельного участка письмо КСП перенаправлено в Россельхознадзор, которая не осуществлялась в связи с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438.

Не завершено исполнение пункта 4. Представления, в части перераспределения с/х земельных участков между ООО «Грин Агро» и АО «Совхоз Южно-Сахалинский», последним направлено письмо в адрес МИЗО и Минсельхоза с предложением определить порядок взаимодействия для исполнения условий Представления КСП.

09.11.2020 согласно Протоколу совещания при зам. председателя ПСО с участием АО «Совхоз Южно-Сахалинский», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Корпорация развития Сахалинской области», Минсельхоза и МИЗО по вопросу перераспределения земель с/х назначения между хозяйствующими субъектами, АО «Совхоз Южно-Сахалинский» разработаны предложения и представлена схема по перераспределению с/х угодий с учетом территориального планирования, фактического использования земель и потребности для реализации планов развития предприятий. В полной мере данные предложения ООО «Грин Агро-Сахалин» не удовлетворили, для проработки вопроса и принятия решения представители предприятия взяли отсрочку.

Поскольку земельные угодья, находящиеся в аренде у ООО «Грин Агро-Сахалин» заложены в ипотеку АО «Корпорация развития Сахалинской области» последнему дано поручение рассмотреть вопрос о возможности снятия обременения с земельных участков, предполагаемых к перераспределению в срок до 21.11.2020. По состоянию на 18.01.2021 вопрос не был решен.

Результаты исполнения протокольных решений будут запрошены в министерствах дополнительно.

В связи с тем, что АО «Совхоз Южно-Сахалинский» не в полном объеме завершена работа по реализации предложений КСП, Коллегией КСП Сахалинской области 16.04.2021 принято решение о продлении до 01.07.2021 срока исполнения представления, направленного в адрес сельхозпредприятия.