В октябре 2017 года-феврале 2018 года (приостановлена: декабрь 2017 года - январь 2018 года) в соответствии с пунктом 6 плана работы на 2017 год контрольно-счетной палатой Сахалинской области организовано контрольное мероприятие: «Проверка использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» госпрограммы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за период 2014-2016 годов и истекший период 2017 года» (данное контрольное мероприятие в 2018 году является переходящим).

По итогам контрольного мероприятия в марте 2018 года направлены представления в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области и ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области».

Согласно полученной информации по состоянию на 15.02.2019 ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области». Проведена претензионная работа по госконтракту от 29.01.2016 № 0361200006415000157\_244286 с ООО "Строитель РЖД". Арбитражным судом Сахалинской области дело рассмотрено и удовлетворено в пользу учреждения (сумма исковых требований составила 3304,8 тыс.рублей, госпошлина 36,9 тыс.рублей).

Получено решение Арбитражного суда Сахалинской области о взыскании с ООО "Строитель РДЖ" в пользу Дирекции 11451,25 тыс.рублей. Исполнительный лист по делу № А59-3294/2018, выданный Арбитражным судом Сахалинской области направлен 29.10.2018 учреждением в Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств г. Хабаровска для возбуждения исполнительного производства. Затраты по объекту на 01.02.2019 сформированы, организованная их передача на общую сумму 93181,95 тыс.рублей.

Министерством здравоохранения Сахалинской области подготовлены и внесены изменения в подпрограмму № 9 госпрограммы Сахалинской области в области развития здравоохранения.

В связи с чем, коллегией КСП Сахалинской области, рассмотрев информации министерства и ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства», 18.02.2019 принято решение о снятии с контроля представлений.