В соответствии с пунктом 8 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2021 год в октябре-декабре проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на отдельные мероприятия подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года».

Подпрограмма включена в государственную программу с начала 2019 года и содержит три Основных мероприятия: 5.1. «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления»; 5.2. «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»; 5.3. «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами», содержащих соответственно 4, 4 и 2 мероприятия. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (далее - Министерство ЖКХ) определено ответственным исполнителем Подпрограммы и является единственным участником всех мероприятий. Основное мероприятие 5.3. исполняло непосредственно Министерство ЖКХ путем заключения государственных контрактов.

На исполнение программных мероприятий в 2019-2021 годах предусмотрены ассигнования федерального и областного бюджетов в общей сумме 2 705 067,4 тыс. рублей. В рамках финансирования Подпрограммы средства распределены на: областные инвестиции – 111 000,0 тыс. рублей (2019 год), областные субсидии – 2 292 017,2 тыс. рублей (2019-2021 годы), федеральные межбюджетные трансферты на реализацию Национального проекта «Экология» – 42 587,2 тыс. рублей (2020 год), иные закупки для государственных нужд – 50 410,4 тыс. рублей (2019-2021 годы).

Кассовое исполнение в целом по Подпрограмме за 2019-2021 годы составило 2 589 604,5 тыс. рублей или 95,7 %.

Проверкой установлены отдельные нарушения Порядка № 117 в части несвоевременной корректировки планов-графиков и объема ресурсного обеспечения, а так же Методических указаний № 3.05-3-п.

Взнос в уставный капитал АО «Управление по обращению с отходами» на общую сумму 524 090,0 тыс. рублей (из них областным имуществом – 413 090,0 тыс. рублей) осуществлен в соответствии с требованиями федерального законодательства. По состоянию на 20.12.2021 уставный капитал компании определен в размере 812 083,0 тыс. рублей, изменения в Устав внесены и зарегистрированы в ЕГРЮЛ в надлежащем порядке. Сроки и порядок внесения в реестр государственной собственности и состав имущества казны Сахалинской области акций Общества соблюдены.

Вместе с тем, отмечены отдельные нарушения нормативно-правовых актов и замечания при исполнении условий договоров об участии в собственности субъекта инвестиций.

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования в сфере обращения ТКО перечислены АО «Управление по обращению с отходами» в общем размере 1 830 739,1 тыс. рублей, кроме того, в 2019-2020 годах получателем субсидии на возмещение недополученных доходов являлось ООО «Альтаир» - 639,6 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия выполнены визуальные обследования 3-х полигонов ТКО (включая цех по сортировке отходов в пгт. Ноглики), используемых АО «Управление по обращению с отходами».

На полигоне «Известковый» г. Южно-Сахалинска (п. 1 Приложения № 7.4. Территориальной схемы обращения с отходами Сахалинской области - мобильная сортировочная установка) по состоянию на 21.12.2021г. работы велись по обустройству площадки, производился монтаж оборудования, помещение (ангар) под установку не смонтирован.

В муниципальных образованиях проверена 91 контейнерная площадка накопления ТКО (по 28 ед. в г. Южно-Сахалинске и пгт. Ноглики, 35 ед. в пгт. Смирных).

Неправомерных расходов и невыполненных работ в ходе визуальных обследований на объектах в муниципальных образованиях не выявлено.

По итогам контрольного мероприятия составлено 6 актов выездных проверок, подписанных без возражений и замечаний.

Коллегия контрольно-счетной палаты Сахалинской области, рассмотрев 30 декабря 2021 года результаты контрольного мероприятия, приняла решение о направлении копии отчета в Сахалинскую областную Думу, Губернатору Сахалинской области и прокуратуру Сахалинской области. По итогам проверки в адрес главы муниципального образования «Городской округ Ногликский» направлено представление, информационные письма - в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, главе муниципального образования городской округ «Смирныховский», АО «Управление по обращению с отходами».