На сайт

В четвертом квартале текущего года проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» и иных средств, использованных в деятельности ГБУЗ «Сахалинская областная больница» за 2014 год и истекший период 2015 года, по итогам которого установлено следующее.

Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» разработана в соответствии с документами стратегического характера. Госпрограмма содержит 10 задач, для решения которых утверждено 11 подпрограмм и 115 индикаторов, из них 13 индикаторов являются основными. Задачи, индикаторы (показатели) госпрограммы согласуются с государственной программой РФ «Развитие здравоохранения».

Показатель комплексной эффективности в 2014 году составил 0,903, что соответствует среднему уровню эффективности. Причиной средней оценки эффективности явились: неудовлетворительная степень достижения по индикаторам, расходам и мероприятиям, предусмотренным подпрограммами №9 «Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра», №10 «Совершенствование территориального планирования развития здравоохранения Сахалинской области», а также средний уровень оценки степени достижения индикаторов по подпрограмме №6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

По итогам 2014 года из 115 индикаторов, предусмотренных госпрограммой, не выполнено 30, из них 19 показателей со средней либо неудовлетворительной степенью исполнения. Большая доля невыполненных индикаторов приходится на подпрограмму №6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (из 35 индикаторов 12 имеют показатель достижения ниже 0,95%).

Неисполнение индикаторов по подпрограмме №6 обусловлено: отсутствием разработанных на федеральном уровне типовых отраслевых норм труда и методических рекомендаций Минздрава России по проведению аттестации работников учреждений здравоохранения для оценки соответствия фактически выполняемых работ с трудовыми функциями, указанными в трудовых договорах (что не позволило перейти на «эффективный контракт» с медработниками), дефицитом работников среднего медицинского звена, желанием специалистов продолжить обучение в ординатуре на центральных базах, что удлиняет срок их трудоустройства в медорганизациях области, а также отказом специалистов возвращаться в Сахалинскую область, проведением аттестации молодых специалистов с целью присвоения им квалификационной категории только при наличии стажа работы по специальности не менее 3-х лет и др. В тоже время имеются индикаторы, которые по итогам 2014 года достигли предусмотренные показатели 2017 - 2020 годов (26 индикаторов), что указывает на необходимость их пересмотра.

Анализ показателей «дорожной карты», доведенных до областной больницы, показал их выполнение. В целом, деятельность учреждения в проверяемом периоде направлена на улучшение состояния здоровья населения путем обеспечения доступности и качества медицинской помощи (в том числе беременным, роженицам, родильницам и новорожденным), сохранен и усилен кадровый потенциал, который обеспечивал объем медицинской специализированной и высокотехнологичной помощи населению области. Внедрялись новые методики диагностики и лечения, растет объем оказания жителям региона высокотехнологической медицинской помощи, увеличен объем консультационной помощи, оказанной специалистами регионального сосудистого центра первичным сосудистым отделениям, увеличилось количество проведенных ультразвуковых исследований, томографий, указанное позволило сократить и приблизиться к плановому показателю работы койки, уменьшить среднюю длительность лечения больного в стационаре в соответствии с показателем «дорожной карты». Продолжено переоснащение материально-технической базы учреждения. Указанное отвечает поставленным задачам госпрограммы.

Проверка использования средств, полученных на оказание услуг по скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, показала необходимость со стороны учреждения выработать механизм взаимодействия с авиакомпанией, позволяющий обеспечить прозрачность и возможность проверки предоставляемых больнице услуг.

Проверка предоставления дополнительной социальной поддержки студентам 3-5 курсов, интернам (ординаторам), показала необходимость рассмотрения вопроса о внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2014 №183 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, клиническим интернам (ординаторам), студентам...», четко определяющих порядок расчетов с получателями дополнительной социальной поддержки.

По итогам контрольного мероприятия в адрес министерства здравоохранения Сахалинской области направлено представление, в адрес ГБУЗ «Сахалинская областная больница» – информационное письмо.