**В соответствии с пунктом 14 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2019 год в октябре-декабре 2019 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Газификация Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года», в ходе которого установлено следующее.**

Подпрограмма включает четыре Основных мероприятия: «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях»; «Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда»; «Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений»; «Оказание организационных мер поддержки инвесторам при реализации проектов на основе альтернативных источников газоснабжения».

На 01.10.2019 Подпрограмма включала 60 мероприятий, из которых до начала проверяемого периода реализовано 24 мероприятия, в течение 2017-2019 годов закончено 33.

Ответственным исполнителем мероприятий определено агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области, участниками 4 органа исполнительной власти и 2 организации.

Законами о бюджете на соответствующий год расходы на реализацию Подпрограммы на 2017-2019 годы утверждены в размере 3 056 055,3 тыс. рублей, из них: бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности - 19 200,0 тыс. рублей (2017 год); субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 2 028 855,3 тыс. рублей; бюджетные инвестиции иным юридическим лицам - 1 008 000 тыс. руб. Средства федерального бюджета (2018-2019 гг.) предоставлены в рамках соглашения, заключенного министерством РФ по развитию Дальнего Востока с Правительством Сахалинской области на реализацию программных мероприятий, включенных в План социального развития центров экономического роста Сахалинской области (утв. распоряжением Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 347-р, далее - План ЦЭР № 347-р) в размере соответственно 237 300,0 тыс. рублей и 523 905,4 тыс. рублей.

Во исполнение положений Правил № 254 в План ЦЭР № 347-р по состоянию на 01.07.2019 включены 15 объектов Подпрограммы, осуществляемых в 5-ти городских округах Сахалинской области (далее - ГО): ГО «Долинский», «Корсаковский ГО», «Макаровский ГО», «Тымовский ГО», ГО «Город Южно-Сахалинск».

Общий процент исполнения бюджета по Подпрограмме за 2 года составил 96,1 % (от 1 344 101,1 тыс. руб.). На 30.09.2019 назначения освоены на 44,2 %. По итогам 2017 года Министерством строительства полностью не освоены средства областного бюджета (15 919,0 тыс. рублей), в связи с невозможностью выполнения пуско-наладочных работ по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Реконструкция системы теплоснабжения в пгт. Тымовское (в том числе ПСД)» из-за отсутствия газа.

Основные положения Программы нуждаются в корректировке и приведению в соответствие с Порядком № 117, Методическими указаниями № 10 и другими нормативными правовыми актами.

Кроме того, при анализе исполнения ГРБС требований Правил № 135 выявлены нарушения и несоответствия при заключении соглашений о предоставлении субсидий.

Планом ЦЭР № 347-р определены индикаторы и показатели реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста, наименования и значения которых не соотносятся с индикаторами Подпрограммы.

По результатам выездных проверок, проведенных у 3-х получателей межбюджетных трансфертов в муниципальных образованиях «Тымовский ГО», «Анивский ГО» и ГО «Город Южно-Сахалинск» установлено, что в целом требования Порядка № 135 соблюдены. Вместе с тем, проверка муниципальных программ выявила нарушения в части отсутствия отдельных индикаторов, предусмотренных Госпрограммой и Соглашениями (МО «Тымовский ГО», МО ГО «Город Южно-Сахалинск»).

Проверкой исполнения муниципальных контрактов на капитальное строительство и реконструкцию установлены значительные нарушения сроков их исполнения: в МО «Тымовский ГО» до 228 дней, что в основном связано с несвоевременным представлением заказчиком подрядчику исходных данных для проектирования и выполнения изыскательских работ; в МО «Анивский ГО» - 315 дней. Задержка связана с длительным получением разрешения на строительство из-за отсутствия в составе проектной и рабочей документации, выполненной по заказу Агентства газификации, проекта планировки и межевания территории. В МО ГО «Город Южно-Сахалинск» отмечено системное расторжение контрактов по соглашению сторон в связи с отсутствием необходимости выполнения отдельных видов работ. Общая стоимость работ, необходимость в выполнении которых отсутствовала, составила 7 564,0 тыс. рублей.

Строительство объектов в МО «Тымовский ГО» осуществляется при отсутствии возможности их эксплуатации после завершения работ. При строительстве объектов, не имеющих подключения к точкам подачи газа, контракты заключаются с учетом пуско-наладочных работ, а срок ввода в эксплуатацию объекта определяется в соглашении годом окончания строительно-монтажных работ по объекту. При заключении договоров о предоставлении бюджетных инвестиций АО «Сахалинская нефтяная компания» (далее - АО «СНК») на исполнение мероприятия «Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений» Минприроды не полном объеме исполнены Требования, предъявляемые договорам об участии в субъекте инвестиций № 234.

Установлено недостижение целей бюджетного инвестирования и как следствие, неэффективное использование средств в общей сумме 420 000,0 тыс. рублей из-за неисполнения АО «СНК» программных мероприятий от 1 года до 3-х лет.

Выявлены расхождения в отчетных данных Общества и Минприроды по освоению бюджетных инвестиций, предоставленных по Договорам участия на общую сумму 58 477,6 тыс. рублей. Отсутствие обособленного учета в АО «СНК» и ненадлежащее списание бюджетных инвестиций у ГРБС, требует полной инвентаризации по направлениям расходования средств (строительство и реконструкция). Отмечены несоответствия в документах, представляемых Минприроды для проведения оценки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых в форме капитальных вложений, составление которых предусмотрено Порядком № 136, что повлекло искажение бальных значений оценки соответствия проекта критериям эффективности, служащих основанием для включения проектов в ОАИП.

Внутренними распорядительными документами Общества, либо решениями совета директоров и/или единственного акционера Порядок использования средств (процентов), полученных от размещения на счетах средств бюджетных инвестиций и полученного к возмещению НДС, при оплате за счет средств инвестиций контрактов на строительство (реконструкцию) объектов, не определен. Фактически расходы осуществлялись на текущую деятельность Предприятия.

По итогам контрольного мероприятия в адрес министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области, агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области, главы муниципального образования «Тымовский городской округ» направлены представления; в АО «Сахалинская нефтяная компания» - информационное письмо.

Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в Сахалинскую областную Думу, и Губернатору Сахалинской области.