В соответствии с пунктом 17 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2020 год в октябре-декабре 2020 года проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» (включая исполнение национального проекта «Культура») и иных средств, направленных на строительство и реконструкцию объектов культуры и отраслевого образования в 2018, 2019 годах и истекшем периоде 2020 года».

По состоянию на 01.10.2021 на контроле числится 2 представления, направленные 19.01.2021 в муниципальные образования «Тымовский городской округ», «Анивский городской округ».

Согласно предоставленной информации на 01.10.2021 приняты следующие меры

*МО «Тымовский ГО****»*** – по объекту «Строительство сельского этно-культурного центра в с. Чир-Унвд: на основании постановления Арбитражного суда дальневосточного округа от 25.06.2021 № Ф03-186/2021 дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту признано недействительным. Подрядчикам направлено дополнительное соглашение о признании недействительным дополнительного соглашения № 1. 16.07.2021 сторонами пописан акт приемки выполненных работ по форме КС-11 соответственно все работы приняты в полном объеме (стоимость 72720,4 тыс.рублей) и приняты заказчиком. Подрядчику направлена претензия с расчетом неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по контракту в сумме 809,6 тыс.рублей.

По объекту «Капитальный ремонт кровли начальной школы-детский сад в с. Чир-Унвд» предоставлена копия заключения ООО «Сахалинстрой» о проведении независимой экспертизы качества и достоверности объемов и фактически выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт кровли начальной школы-детский сад в с. Чир-Унвд». Подрядчику направлялись неоднократно претензии и требования, об устранении дефектов и недостатков, последняя датирована 15.06.2021, результаты экспертизы направлены в Тымовский отдел СУ СК РФ по Сахалинской области для проверки.

По объекту «Строительство дома культуры с. Адо-Тымово» в части продления обеспечения исполнения контракта в адрес подрядчика направлялись письма (от 09.12.2020 исх. № 4671, от 25.01.2021 № 153) о предоставлении банковской гарантии, срок действия которой превышает срок исполнения обязательств не менее чем на 1 месяц. В случае неисполнения данного письма, к подрядчику будут применены штрафные санкции. 01.04.2021 ООО «Стройград-1» направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подрядчиком ведется переписка. В адрес подрядчика было направлено требование о возврате выплаченного аванса. В связи с невозвратом аванса в добровольном порядке, Комитетом подготовлено и направлено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Работа ведется.

*МО «Анивский ГО» –* в целях обеспечения качества контроля в сфере закупок, предусмотренного статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ ежегодно проводятся проверки муниципальных заказчиков (муниципальных учреждений), в план работы 2022 года внесена проверка мунзаказчиков - МБУ «Отдел капитального строительства», МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной сферы Анивского городского округа».

В связи с выявлением необходимости внесения дополнительного объёма корректировок в проектную документацию по объекту *«Строительство детской школы искусств на 350 мест в г.Анива»*, а также смещением сроков завершения строительства объекта из-за секвестрования лимитов бюджетных обязательств, принято решение о переносе даты направления откорректированной проектной документации на повторную государственную экспертизу до 30.11.2021. Претензия о начислении штрафа в адрес ООО «Лиго-дизайн трейдинг» будет выставлена после направления откорректированной документации в государственную экспертизу.

По объекту «*Строительство сельского дома культуры и библиотеки в с. Ново-Троицкое»* МБУ «Отдел капитального строительства» подготовлено исковое заявление о понуждении акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» заключения соглашения об уменьшении цены контракта, которое принято Арбитражным судом Сахалинской области 28.07.2021 (дело № А-59-3080/2021, перенесено на 06.10.2021), а также направлена претензия о начислении штрафа (100,0 тыс.рублей).

По итогам рассмотрения информаций, коллегией КСП Сахалинской области принято решение о продлении срока исполнения представлений.