В соответствии с пунктом 14 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее – КСП) на 2019 год в период с мая по август 2019 года осуществлена «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года, а также мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности проверяемых образовательных учреждений, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года». По итогам контрольного мероприятия министерству строительства Сахалинской области (далее – Министерство, Минстрой) 26.07.2019 направлено представление (далее – Представление), которое по состоянию на 01.10.2019 в полном объеме не реализовано.

Из 7-ми пунктов Представления выполнено 5, в том числе в части: исключения фактов искажения отчетных данных, предоставляемых ответственному исполнителю и в Минэкономразвития (п. 2); обеспечения сопоставимости применяемых в соглашениях о предоставлении субсидий показателей результативности с индикаторами, утвержденными Госпрограммой (п. 3); усиления контроля за использованием средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям в рамках соглашений (п. 4) и по иным замечаниям (п. 7), приняты к сведено и исполнению.

Ответственный исполнитель Госпрограммы и Минстрой проинформировали КСП о вводе в эксплуатацию объектов «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Долинске», «Школа-детский сад в с. Тунгор Охинского район», «Дополнительное здание МАОУ Гимназии № 3 в г. Южно-Сахалинске», представив копии актов вода в эксплуатацию объектов в августе текущего года.

В связи с отсутствием информация о ходе реализации п. 1 Представления о направлении ответственному исполнителю Госпрограммы (Минобразования) предложений по корректировке Подпрограммы в соответствие с Правилами № 117, а также ее актуализации на предмет соответствия сроков реализации мероприятий и наличия финансирования по ним, КСП направлен дополнительный запрос.

Одновременно по п. 5 Представления истребованы документы для решения вопроса о возбуждении административного производства в связи с нарушением порядка предоставления субсидии, выразившегося в непринятии мер по взысканию средств с муниципального образования при недостижении показателя результативности в 2018 году и неустранения нарушения в первом полугодии 2019 года.

В связи с неполным исполнением министерством строительства Сахалинской области Представления, по итогам заседания коллегии контрольно-счетной палаты Сахалинской области 17.10.2019 года срок его реализации продлен до 01.01.2020.